Приложение 1 к решению Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 20.10.2011 № 5

ПЕРЕЧЕНЬ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

(откорректированные от 12.11.2009г. решением 42-й сессии Совета депутатов Новосибирского района № 8)

Целевой программы «Развитие  и поддержка субъектов малого

и среднего предпринимательства в Новосибирском районе

на 2009-2013гг. »

| № п/п | Наименование мероприятий | Стоимость ед. изм. | Сумма затрат, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |  | Исполнитель | Ожидаемый результат от реализации мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2010 |  | 2011 | 2012 |  |  |  | 2013 |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМ и СП. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация работы бесплатных консультаций для предприятий С М и СП |  | - | - |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УЭРП и Т УСХ | 1223232 Рост правовой грамотности СМ и СП |  |
| 1.2 | Организация и проведение социологических и аналитических исследований по различным аспектам состояния и развития СМ и СП, в т.ч. по отраслевому признаку. | тыс. руб. | - | - |  |  | 30,0 |  | 30,0 |  |  |  | 90,0 |  |  | Бюджет района. |  |  | УЭРП и Т, привлеченные специализированные организации, УСХ. | Анализ проблем сдерживающих развитие СМ и СП в районе |  |
| 2. Развитие системы информационной поддержки СМ и СП района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Регулярное информирование СМ и СП о политике органов местного самоуправления по вопросам поддержки и содействия развитию СМ и СП района. |  | - | - |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УЭРП и Т УСХ | Улучшение взаимодействия СМ и СП с органами местного самоуправления Новосибирского района. |  |
| 2.2 | Формирование положительного имиджа СМ и СП, популяризация достижений района СМ и СП в печатных изданиях, на сайте Новосибирского района. | тыс. руб. | факт 3,0 (РБ) | факт 4,3 (РБ) |  |  | 7,2 |  | 7,6 |  |  |  | 28,9 |  |  | Бюджет района. |  |  | УЭРП и Т УСХ | Улучшение общественного мнения о С М и СП |  |
| 2.3 | Организация взаимодействия со СМИ и сайтом . Приобретение информационно- справочной литературы по вопросам СМ и СП | тыс. руб. |  |  |  |  | 11,9 |  | 12,7 |  |  |  | 43,910 |  |  | Бюджет района. |  |  | УЭРП и Т УСХ | Повышение уровня информированности СМ и СП |  |
| 2.4 | Содействие СМ и СП в поисках деловых партнеров. |  | - | - |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УЭРП и Т УСХ | Расширение деловых возможностей СМ и СП |  |
| 3. Совершенствование кредитно - финансовой и инвестиционной поддержки СМ и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Расширение доступа к кредитным ресурсам за счет субсидированной части процентных выплат по банковским кредитам из бюджета района. Разработка и реализация мероприятий, направленных на построение системы отбора СМ и СП для предоставления бюджетной поддержки в социально значимых и приоритетных сферах деятельности. | тыс. руб. | фак 174,6 (РБ) 284,065 (ФБ) | факт 217,925 (РБ) |  | план 82,6 (РБ) 52,8(ОБ) | 1141,4 1031,5 515,7 |  | 1701,3 1586,8 793,4 |  |  |  | 3889,6 3689,925 1643,7 |  |  | Обл. бюджет Бюджет района. в т. ч. средства направленные на малые формы сельхозпроизводства |  |  | УЭРП иТ УСХ | Создание правовых условий для предоставления льгот и преференций СМ и СП |  |
| 3.2 | Развитие системы микрокредитования СМ и СП, содействие развитию кредитных кооперативов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УЭРП и Т УСХ | Содействие развитию информационной поддержки СМ и СП |  |
| 3.3 | Субсидирование части затрат СМ и СП по участию в выставках (ярмарках). | тыс. руб. |  |  |  |  | 23,0 18,0 |  | 26,0 19,0 |  |  |  | 77,0 54,8 |  |  | ФБ, Обл. бюджет Бюджет района. |  |  | УЭРП и Т УСХ | Сумма субсидий будет определяться согласно конкурсной документации. |  |
| 3.4 | Проведение совместно с банками информационно-разъяснительных семинаров для СМ и СП по требованиям предъявляемым кредитными организациями к документации при получении кредита. | тыс. руб. |  |  |  |  | 2,0 |  | 2,5 |  |  |  | 6,5 |  |  | бюджет района. |  |  | УЭРП и Т УСХ Банки | Расширение доступа СМ и СП к кредитным ресурсам. |  |
| 3.5 | Предоставление земельных участков для реализации инвестиционных проектов на территории Новосибирского района ( на льготных условиях). |  | - | - |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | УЗО Отдел инвестиций. | Создание условий для реализации инвестиционных проектов. |  |
| 3.6 | Субсидирование затрат на обновление основных средств | тыс. руб. |  | 431,5 221,775 (исп.) факт 221,775 (РБ) 431,5(ОБ 72,063 (ФБ) |  | план 1127,4 (РБ) 393,0 (ОБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ, ОБ, бюджет района. |  |  | УЭРП иТ |  |  |
| 4. Консультирование и обучение СМ и СП Новосибирского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение консультационных семинаров, «круглых столов» для руководителей и сотрудников С М и СП | тыс. руб. |  |  |  |  | 9,3 |  |  | 9,5 |  |  |  | 25,5 |  |  |  | Бюджет района. | УЭРП иТ УСХ привлеченные организации | Повышение квалификации СМ и СП |  |
| 4.2 | Консультирование СМ и СП по различным вопросам организации и ведения бизнеса в т.ч. вопросам трудовых отношений. |  | - | - | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | УЭРП и Т Отдел труда | Снижение рисков при организации и ведении бизнеса, создание новых рабочих мест. |  |
| 4.3 | Дальнейшее развитие системы повышения квалификации работников СМ и СП посредством направления на семинары по следующим направлениям: - управление предприятием; - бюджетное планирование; - финансовый менеджмент; - антикризисное управление; - формирование кадровой политики; - кредитования С М и СП; - повышение качества и конкурентоспособности продукции и услуг; - внедрение новых технологий и передового опыта; и др. | тыс. руб. | факт 6,0 (РБ) | факт 5,5 (РБ) 30,237 (ФБ) |  |  | 11,0 7,9 |  |  | 10,5 8,5 |  |  |  | 38,5 33,5 |  |  |  | Ф.Б, Обл. бюджет. Бюджет района. | УЭРП и Т УСХ | Повышение квалификации работников СМ и СП |  |
| 4.4 | Консультирование жителей района желающих заняться С М и СП |  | - | - | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | УЭРП и Т УСХ ( по согласованию ИФНС России №15 по НСО) | Повышение грамотности жителей района по вопросам СМ и СП |  |
| 4.5 | Пропаганда СМ и СП среди молодежи |  | - | - | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел молодежи | Вовлечение молодежи в СМ и СП |  |
| 5. Расширение деловых возможностей и поддержка приоритетных направлений развития СМ и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Организация участия СМ и СП в выставках- ярмарках местного, регионального и межрегионального уровней. Участие в проводимых «Дней предпринимателя» на Сибирской ярмарке. | тыс. руб. | факт 7,0 (РБ) | 15,5 (исп.) факт 15,5 (РБ) | 40,0 |  |  | 8,6 |  |  |  | 9,2 |  |  | 48,3 |  |  | Бюджет района. | УЭРП и Т УСХ | Содействие в продвижении качественных товаров и услуг СМ и СП Новосибирского района. |  |
| 5.2 | Привлечение СМ и СП для участия в конкурсах «Сибирская марка» , «За успешное развитие бизнеса в Сибири» и др. |  | - | - | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | УЭРП и Т УСХ | Информирование СМ и СП о возможностях участия. |  |
| 5.3 | Организация участия СМ и СП в конкурсах «Лучший субъект малого и среднего предпринимательства Новосибирского района» | тыс. руб. | Факт80,0(РБ) 60,0(ФБ) | факт 107,0(ОБ) 40,0(ФБ) | план 300,0 (ОБ) |  |  | 49,0 |  |  |  | 52,0 |  |  | 300,0 207,0 |  |  | Бюджет района. | УЭРП и Т УСХ | Укрепление рыночных позиций участников. |  |
|  | Всего: | тыс. руб. | 782,2 факт 614,665 | 1076,5 факт 1145,3 | 1591,6 факт 1995,8 |  |  | 2350,8 |  |  |  | 3475,6 |  |  | 9277 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 486,1 | 538,5 факт 538,0 | 795,8 план 745,8 |  |  | 1175,4 |  |  |  | 1737,8 |  |  | 4733,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет района | тыс. руб. | 296,1 факт 270,6 | 538 факт 465,0 | 795,8 план 1250,0 (РБ) |  |  | 1175,4 |  |  |  | 1737,8 |  |  | 4543,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | тыс руб. | факт 344,065 | факт 142,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Список принятых сокращений:

СМИ – средства массовой информации.

СМ и СП – субъект малого и среднего предпринимательства.

УЭРП и Т  – управление экономического развития, промышленности и торговли

УСХ  - управление сельского хозяйства

УЗО - управление земельных отношений