| СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ второго созыва |  |  |
| --- | --- | --- |
| # РЕШЕНИЕ |  |  |
| (двадцатая сессия) |  |  |
| ## от «20» сентября 2012г. | г. Новосибирск | № 18 |

О подготовке жилых домов и объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирского района к отопительному сезону 2012-2013 годов

Заслушав информацию заместителя начальника управления ЖКХ, строительства и транспорта администрации Новосибирского района Зиброва В.Д. «О подготовке жилых домов и объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирского района к отопительному сезону 2012-2013 годов», Совет депутатов Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:

- Принять к сведению информацию заместителя начальника управления ЖКХ, строительства и транспорта администрации Новосибирского района Зиброва В.Д. «О подготовке жилых домов и объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирского района к отопительному сезону 2012-2013 годов».

- Рекомендовать администрациям городских и сельских поселений Новосибирского района:

2.1.Закончить подготовку объектов теплоэнергетического комплекса до 24.09.2012.

2.2. Создать до 01.10.2012г. неснижаемый запас угля для муниципальных котельных на 45 суток.

2.3.Оформить паспорта готовности теплотехнических объектов к работе в осенне-зимний период 2012-2013 года в срок до 01.10.2012.

- Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель Совета депутатов                                                              В.П.Саблин

Приложение к решению Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 20.09.2012 №18

Информация

о подготовке жилых домов и объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирского района к отопительному сезону 2012-2013 годов.

Согласно плану выполнения мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов планировали подготовить19704 дома, подготовили 19593 дома (99,4 %) из них с центральным отоплением, из 3045 домов, промыты и опрессованы 3002 дома или 98,5 %.

Из 68 котельных готовы к работе 63 или 92,6 %. На котельной п. 8-е Марта (Верх-Тулинский с/с) ведётся установка втрого котла. Теплотрассы, объекты водоснабжения и канализации на 99 % подготовлены к работе в осенне–зимний период: из 213 км тепловых сетей готовы  209 км; из 449,9 км водопроводных сетей готовы 445,5 км; все 99 км. канализационных сетей готовы к эксплуатации.

Для создания 45 суточного неснижаемого запаса угля предприятиям ЖКХ Новосибирского района необходимо 7,3 тыс.тонн.

По состоянию на 10.09.2012 г. предприятия ЖКХ района имеют 10177 тонн, что при среднесуточном расходе 162 тонны составляет свыше 60 суток.  Ничего не заплатили предприятия ЖКХ  за последнюю неделю за уголь на новый отопительный сезон. С 15.09.2012 г. бюджетные организации начинают рассчитываться за коммунальные услуги, планируем направить по расчётам за уголь около 2миллионов. рублей.

За последнюю неделю предприятия района на 2 млн. 237тыс.рублей снизили задолженность за природный газ. Полностью погасило задолженность МУП ДЕЗ ЖКХ «Толмачёво». Сложное положение остаётся в ООО «Геолог» Станционного сельсовета. Вопрос оплаты выпадающих доходов сельсовет решить не может.

По предприятиям ЖКХ за потреблённую электрическую энергию в августе начислено 3 млн.311 тыс. рублей; плановое начисление в сентябре 4 млн. рублей, задолженность на 11.09.2012 г. составляет 3 млн. 796 тыс. рублей. У района опасения вызывает задолженность за электроэнергию ООО «Регион» Верх-Тулинского сельсовета, по остальным предприятиям есть положительная динамика.

Не подготовлены объекты коммунального назначения, подведомственные министерству обороны.

Не готовы котельные военных городков № 94 ст. Крахаль; № 84 д.п. Мочище; № 135 с. Плотниково;

По Шиловскому полигону нет достоверной информации. На запрос не получен ответ.

Не завершены ремонтные работы на тепловых сетях в военном городке  № 135 с. Плотниково.

Нет достоверной информации по водоснабжению жилых домов в военных городках № 135 с. Плотниково, т.к. водопровод проложен в лотках теплотрассы, которая сейчас заменяется.

Большие опасения вызывает работа объектов водоснабжения и канализации военного городка № 84 д.п. Мочище. К воинским коммунальным объектам водоснабжения и канализования подключены два микрорайона Лётный и Армейский, 267 квартир, свыше 600 человек.

Администрация района вместе с сельсоветами осуществляют контроль за ситуацией по подготовке военных городков к отопительному сезону 2012 – 2013 годов.

Заместитель начальника управления ЖКХ,

строительства и транспорта                                                               В.Д.Зибров