## 31.12.2014
График проведения ремонтных работ по состоянию на 30 января 2015 года
Условные обозначения:
1. |  | Работы выполнены на 100% и сданы;
2. |  | Работы находятся в процессе выполнения;
3. |  | Работы находятся в процессе выполнения и курируются отделом проектирования;
№ п/п | Наименование учреждения | Вид работ | Дата размещения (публикации) аукционной документации | Дата проведения аукциона | Дата заключения контракта и начала производства работ | Дата окончания работ по контракту | Дата окончания работ по факту | Начальная (максимальная) цена контракта, рублей | Фактическая цена контракта, рублей | Наименование подрядчика | Номер контракта | Ответственное лицо, номер телефона | Выполнение, % | Примечание
1 | МБОУ - Краснообская СОШ №1 | Выполнение работ по ремонту кровли | 2014-06-17 | 2014-07-11 | 2014-07-29 | 2014-10-13 | 2014-11-12 | 11952791.12 | 11295387.56 | ООО "СК Лидер" | 0351300298314000148 | Алексеев А. А., 8-923-777-77-22 | 100 | 11295387.56
2 | МБОУ - Краснообская СОШ №1 | Поставка мебели спортивного зала | 2014-10-06 | 2014-10-17 | 2014-10-31 | 2014-11-16 | 2014-12-03 | 92266.67 | 73000 | ООО "Торг Сиб" | 0351300298314000421 | Алексеев А. А., 8-923-777-77-22 | 100 | 73000
3 | МБОУ - Краснообская СОШ №1 | Поставка и установка электронного табло спортзала | 2014-10-16 | 2014-10-27 | 2014-11-10 | 2014-12-20 | 2014-12-01 | 64456.67 | 47777.72 | ООО "Диан" | 0351300298314000439 | Алексеев А. А., 8-923-777-77-22 | 100 | 47777.72
4 | МБОУ - Краснообская СОШ №2 | Выполнение работ по ремонту кровли | 2014-06-17 | 2014-07-11 | 2014-07-29 | 2014-10-13 | 2014-11-28 | 11932257.94 | 11096999.88 | ООО "Новострой" | 0351300298314000149 | Алексеев А. А., 8-923-777-77-22 | 100 | 8359214.4
5 | МБОУ - Ярковская СОШ №3 | Выполнение работ по ремонту кровли | 2014-06-17 | 2014-07-11 | 2014-07-29 | 2014-09-29 | 2014-09-29 | 5501849.12 | 4190999 | ООО "Аритон" | 0351300298314000150 | Соболева Е. Ф., 8-913-069-80-54 | 100 | 4190999
6 | МБОУ - Ярковская СОШ №3 | Выполнение работ по замене оконных блоков | 2014-05-13 | 2014-05-26 | 2014-06-17 | 2014-08-18 | 2014-08-25 | 2253199.22 | 1408249.22 | ООО "Новосибирская Фабрика Окон" | 0351300298314000111 | Соболева Е. Ф., 8-913-069-80-54 | 100 | 1370643.16
7 | МБОУ - Ярковская СОШ №3 | Выполнение работ по ремонту отопления и полов | 2014-05-23 | 2014-06-16 | 2014-07-02 | 2014-08-13 | 2014-08-11 | 3422630 | 2772330.3 | ООО "Сибирь Альт Строй" | 0351300298314000122 | Соболева Е. Ф., 8-913-069-80-54 | 100 | 2772330.3
8 | МКОУ - Алексеевская ООШ №4 | Выполнение работ по комплексным инженерным изысканиям на земельном участке | 2014-03-18 | 2014-03-31 | 2014-04-15 | 2014-04-30 | 2014-05-05 | 193451.38 | 116000 | ООО "Проект" | 0351300298314000014 | Беленова М. С., 8-923-185-63-64 | 100 | 116000
9 | МКОУ - Алексеевская ООШ №4 | Выполнение работ по обследованию здания и разработке ПСД на ремонт фасада | 2014-03-27 | 2014-04-07 | 2014-05-22 | 2014-07-04 | 2014-07-25 | 175917.39 | 175917.39 | ООО "Рос Строй Проект" | 0351300298314000030 | Беленова М. С., 8-923-185-63-64 | 100 | 175917.39
10 | МКОУ - Алексеевская ООШ №4 | Выполнение работ по установке ограждений | 2014-06-27 | 2014-07-11 | 2014-08-07 | 2014-08-17 | 2014-08-25 | 301915.98 | 301915.98 | ООО "Сиб Тепло Комплекс" | 0351300298314000203 | Беленова М. С., 8-923-185-63-64 | 100 | 296373.98
11 | МКОУ - Ленинская СОШ №6 | Выполнение работ по комплексному обследованию здания и разработке ПСД на ремонт кровли и сетей электроснабжения здания | 2014-05-28 | 2014-06-09 | 2014-06-24 | 2014-07-25 | 2014-11-05 | 187446.08 | 140000 | ООО "Формат Проект" | 0351300298314000127 | Селезнев И. П., 8-913-385-62-55 | 100 | 140000
12 | МБОУ - Красноглинная ООШ №7 | Выполнение работ по геодезическим и геологическим изысканиям на земельном участке для строительства спортивного зала | 2014-04-14 | 2014-04-25 | 2014-05-12 | 2014-05-28 | 2014-06-09 | 199080.16 | 108101.2 | ООО "Проект" | 0351300298314000055 | Беленова М. С., 8-923-185-63-64 | 100 | 108101.2
13 | МБОУ – Барышевская СОШ №9 | Выполнение работ по ремонту кабинетов в здании | 2014-03-27 | 2014-04-07 | 2014-04-18 | 2014-05-18 | 2014-05-19 | 635142.08 | 499188.64 | ООО "МС Групп" | 0351300298314000032 | Девальд Е. М., 8-923-730-19-08 | 100 | 484670.98
14 | МБОУ – Барышевская СОШ №9 | Выполнение работ по ремонту медицинского кабинета, прачечной и гладильной | 2014-03-31 | 2014-04-03 | 2014-04-15 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 569429.06 | 458751.3 | ООО "Рсиб" | 0351300298314000018 | Девальд Е. М., 8-923-730-19-08 | 100 | 458751.3
15 | МБОУ - Барышевская СОШ №9 | Выполнение работ по отделке и утеплению фасада в осях А-В/1-2 | 2014-03-18 | 2014-03-31 | 2014-04-18 | 2014-05-18 | 2014-05-06 | 597707.8 | 450000 | ООО "Рсиб" | 0351300298314000016 | Девальд Е. М., 8-923-730-19-08 | 100 | 441176.47
16 | МБОУ - Барышевская СОШ №9 | Выполнение работ по разработке ПСД на ремонт инженерных сетей здания | 2014-04-29 | 2014-05-12 | 2014-06-06 | 2014-07-12 | 2014-12-26 | 523502.56 | 363834.45 | ИП Парфентьева Е. А. | 0351300298314000076 | Девальд Е. М., 8-923-730-19-08 | 100
17 | МБОУ - Барышевская СОШ №9 | Выполнение работ по ремонту кровли | 2014-07-17 | 2014-08-04 | 2014-09-01 | 2014-10-03 | 2014-10-01 | 1448239.96 | 1440998.76 | ООО "Меркурий" | 0351300298314000248 | Девальд Е. М., 8-923-730-19-08 | 100 | 1440998.76
18 | МБОУ - Барышевская СОШ №9 | Выполнение работ по устройству эвакуационной лестницы | 2014-10-10 | 2014-10-24 | 2014-11-10 | 2014-12-26 | 2014-12-26 | 557691.6 | 557691.6 | ООО "Строй Сиб" | 0351300298314000427 | Девальд Е. М., 8-923-730-19-08 | 100 | 557691.6
19 | МБОУ - Березовская СОШ №12 | Выполнение по комплексным инженерно-техническим изысканиям | 2014-04-30 | 2014-05-12 | 2014-06-10 | 2014-06-21 | 2014-07-09 | 190986.54 | 190986.54 | ООО "Проект" | 0351300298314000078 | Девальд Е. М., 8-923-730-19-08 | 100 | 190986.54
20 | МБОУ - Березовская СОШ №12 | Выполнение работ по разработке ПСД на ремонт здания | 2014-05-22 | 2014-06-02 | 2014-06-24 | 2014-08-05 | 2014-10-20 | 1037783.04 | 617480.76 | ООО "Эталон Проект" | 0351300298314000121 | Девальд Е. М., 8-923-730-19-08 | 100 | 617480.76
21 | МАОУ - Лицей №13 | Выполнение работ по реконструкции помещений подвала с устройством спортивного зала борьбы | 2014-10-03 | 2014-10-17 | 2014-10-28 | 2014-12-28 | 2014-11-06 | 2976137.34 | 2499955.26 | ООО "Капитал Групп" | 0351300298314000413 | Алексеев А. А., 8-923-777-77-22 | 100 | 2499955.26
22 | МБОУ - Верх-Тулинская СОШ №14 | Выполнение работ по инженерно-геодезическим и инженерно-геологическим изысканиям для строительства спортивного зала | 2014-04-14 | 2014-04-25 | 2014-05-12 | 2014-05-28 | 2014-05-27 | 177392.94 | 105130.4 | ООО "Проект" | 0351300298314000052 | Беленова М. С., 8-923-185-63-64 | 100 | 105130.4
23 | МБОУ - Верх-Тулинская СОШ №14 | Выполнение работ по разработке ПСД на ремонт кровли с обмерами и комплексным обследованием здания | 2014-05-06 | 2014-05-19 | 2014-06-09 | 2014-07-15 | 2014-10-08 | 344187.42 | 280512.64 | ООО "ЭГ Орг Строй Прогресс" | 0351300298314000082 | Беленова М. С., 8-923-185-63-64 | 100 | 280512.64
24 | МБОУ - Верх-Тулинская СОШ №14 | Выполнение работ по ремонту мастерской, полов 1-го и 2-го этажей, туалетов | 2014-07-10 | 2014-07-25 | 2014-08-22 | 2014-09-27 | 2014-10-10 | 2600553.62 | 2600553.62 | ООО "Строй Монтаж" | 0351300298314000222 | Беленова М. С., 8-923-185-63-64 | 100 | 2600553.62
25 | МБОУ - Верх-Тулинская СОШ №14 | Выполнение работ по установке ограждений | 2014-07-23 | 2014-08-08 | 2014-08-22 | 2014-09-12 | 2014-09-10 | 515919.6 | 510760.4 | ООО "Антарес Строй" | 0351300298314000256 | Беленова М. С., 8-923-185-63-64 | 100 | 510760.4
26 | МБОУ - ОСП Верх-Тулинская СОШ №14 | Выполнение работ по ремонту пожарных выходов, лестниц | 2014-08-28 | 2014-09-12 | 2014-09-29 | 2014-10-29 | 2014-10-29 | 715096.52 | 715096.52 | ООО "Макси Строй" | 0351300298314000331 | Беленова М. С., 8-923-185-63-64 | 100 | 683412.34
27 | МБОУ - ОСП Верх-Тулинская СОШ №14 | Выполнение работ по установке водоочистителя | - | - | 2014-10-23 | 2014-11-11 | 2014-11-10 | 80060 | 80060 | ООО "Тано" | 2310/2014-1 | Беленова М. С., 8-923-185-63-64 | 100 | 80060
28 | МКОУ - Гусинобродская ООШ №18 | Выполнение работ по замене оконных блоков | 2014-05-13 | 2014-05-26 | 2014-06-17 | 2014-07-18 | 2014-07-15 | 540276.29 | 439000 | ООО "Окна Витражи" | 0351300298314000110 | Морозова Н. А., 8-913-937-50-59 | 100 | 407828.87
29 | МКОУ - Гусинобродская ООШ №18 | Выполнение работ по разработке ПСД на капитальный ремонт здания с обследованием и обмерами | 2014-05-06 | 2014-05-19 | 2014-06-10 | 2014-07-21 | 2014-11-28 | 566631.6 | 427807.84 | ООО "Апро" | 0351300298314000083 | Морозова Н. А., 8-913-937-50-59 | 100 | 427807.84
30 | МКОУ - Гусинобродская ООШ №18 | Выполнение работ по инженерным изысканиям | 2014-03-21 | 2014-04-03 | 2014-06-02 | 2014-06-27 | 2014-06-09 | 218712.66 | 218712.66 | ООО "Проект" | 0351300298314000017 | Морозова Н. А., 8-913-937-50-59 | 100 | 218712.66
31 | МБОУ - Мочищенская СОШ №18 | Выполнение работ по прокладке кабельной линии к корпусу №2 под размещение дошкольных групп | 2014-04-07 | 2014-04-18 | 2014-05-06 | 2014-06-07 | 2014-08-15 | 436750 | 356608.75 | ООО "НПП Сибирь Эненрго Сервис" | 0351300298314000045 | Морозова Н. А., 8-913-937-50-59 | 100 | 349604.17
32 | МБОУ - Мочищенская СОШ №18 | Поставка мягкого инвентаря | 2014-04-10 | 2014-04-21 | 2014-05-13 | 2014-05-24 | 2014-05-23 | 678657.83 | 220577.23 | ООО "Лег Пром" | 0351300298314000048 | Морозова Н. А., 8-913-937-50-59 | 100 | 220577.23
33 | МБОУ - Мочищенская СОШ №18 | Выполнение работ по установке оконных блоков | 2014-07-15 | 2014-08-01 | 2014-08-29 | 2014-10-09 | 2014-12-26 | 1313797.57 | 1026862.02 | ООО "Вектор Плюс" | 0351300298314000243 | Морозова Н. А., 8-913-937-50-59 | 100
34 | МБОУ - Мочищенская СОШ №18 | Поставка хозяйственных товаров | 2014-04-10 | 2014-05-05 | 2014-06-06 | 2014-06-16 | 2014-06-11 | 146437.38 | 145705.19 | ООО "Комплексное Снабжение Организаций" | 0351300298314000050 | Морозова Н. А., 8-913-937-50-59 | 100 | 145705.19
35 | МБОУ - Мочищенская СОШ №18 | Выполнение работ по устройству ограждения | 2014-06-27 | 2014-07-18 | 2014-08-05 | 2014-09-05 | 2014-09-30 | 783772.52 | 713233.04 | ООО "Сиб Тепло Комплекс" | 0351300298314000205 | Морозова Н. А., 8-913-937-50-59 | 100 | 695077.31
36 | МБОУ - Криводановская СОШ №22 | Выполнение работ по обследованию и разработке ПСД на ремонт магистральных инженерных сетей в подвальной части здания | 2014-04-02 | 2014-04-14 | 2014-05-06 | 2014-06-17 | 2014-09-17 | 279672.72 | 170599.98 | ООО "ПСК Октябрьская" | 0351300298314000033 | Машаров Д. В., 8-953-888-59-94 | 100 | 170599.98
37 | МБОУ - Криводановская СОШ №22 | Выполнение работ по инженерно-геодезическим изысканиям | 2014-04-02 | 2014-04-14 | 2014-04-28 | 2014-05-23 | 2014-05-20 | 65189.74 | 29600 | ООО "Проект" | 0351300298314000034 | Машаров Д. В., 8-953-888-59-94 | 100 | 29600
38 | МБОУ - Криводановская СОШ №22 | Выполнение работ по ремонту кровли | 2014-06-17 | 2014-07-11 | 2014-07-29 | 2014-09-29 | 2014-10-03 | 7005428.72 | 6970401.58 | ООО "Рсиб" | 0351300298314000152 | Машаров Д. В., 8-953-888-59-94 | 100 | 6970232.98
39 | МБОУ - Криводановская СОШ №23 | Выполнение подготовительных работ по ремонту здания | 2014-11-19 | 2014-12-12 | 2014-01-23 | 2015-01-23 |  | 11877500.26 | 7720375.26 | ООО "Пром Строй Д" | 0351300298314000465 | Машаров Д. В., 8-953-888-59-94 | 0
40 | МБОУ -Марусинская СОШ №24 | Выполнение работ по ремонту кровли | 2014-06-17 | 2014-07-11 | 2014-07-29 | 2014-09-29 | 2014-09-25 | 7706785.32 | 6088657.05 | ООО "Капитал Групп" | 0351300298314000154 | Машаров Д. В., 8-953-888-59-94 | 100 | 6088657.05
41 | МБОУ -Марусинская СОШ №24 | Выполнение работ по замене оконных блоков | 2014-06-05 | 2014-06-20 | 2014-07-08 | 2014-07-29 | 2014-07-28 | 292938.28 | 229956.59 | ООО "Док-7" | 0351300298314000139 | Машаров Д. В., 8-953-888-59-94 | 100 | 195862.84
42 | МБОУ - Кудряшовская СОШ №25 | Выполнение работ по ремонту отмостки здания | 2014-06-18 | 2014-06-30 | 2014-08-06 | 2014-08-26 | 2014-08-25 | 690510.63 | 690510.63 | ООО "Рсиб" | 0351300298314000173 | Машаров Д. В., 8-953-888-59-94 | 100 | 642287.58
43 | МКОУ - Советская ООШ №29 | Выполнение работ по ремонту кровли | 2014-06-17 | 2014-07-11 | 2014-07-29 | 2014-09-13 | 2014-09-11 | 4431531.3 | 4298585.34 | ООО "Рсиб" | 0351300298314000155 | Морозова Н. А., 8-913-937-50-59 | 100 | 4271684.46
44 | МКОУ - Советская ООШ №29 | Выполнение работ по замене оконных блоков | 2014-06-05 | 2014-06-20 | 2014-07-08 | 2014-08-04 | 2014-09-15 | 551661.18 | 414483.38 | ООО "ПСК Топ Стиль" | 0351300298314000138 | Морозова Н. А., 8-913-937-50-59 | 100 | 414483.38
45 | МБОУ - Краснояровская СОШ №30 | Выполнение работ по ремонту кровли | 2014-06-17 | 2014-07-11 | 2014-07-29 | 2014-09-13 | 2014-09-11 | 2882433.2 | 2810372.35 | ООО "Рсиб" | 0351300298314000153 | Кремянская Я. Г. 8-952-916-92-95 | 100 | 2810372.35
46 | МБОУ - Краснояровская СОШ №30 | Выполнение работ по ремонту отмостки и фасада | 2014-07-11 | 2014-07-25 | 2014-08-27 | 2014-09-27 | 2014-09-26 | 1150318.28 | 1029534.89 | ООО "Союз" | 0351300298314000231 | Кремянская Я. Г. 8-952-916-92-95 | 100 | 1029534.89
47 | МКОУ - Кубовинская ООШ №31 | Выполнение работ по замене оконных блоков | 2014-06-03 | 2014-06-19 | 2014-07-04 | 2014-08-15 | 2014-09-16 | 1335004.12 | 867752.72 | ООО "Новосибирская Фабрика Окон" | 0351300298314000130 | Кремянская Я. Г. 8-952-916-92-95 | 100 | 745952.34
48 | МКОУ - Кубовинская ООШ №31 | Выполнение работ по разработке ПСД на капитальный ремонт сетей электроснабжения с обследованием и обмерами | 2014-07-11 | 2014-07-25 | 2014-08-11 | 2014-09-11 | 2014-10-28 | 96112.49 | 66819.44 | ООО "Апро" | 0351300298314000230 | Кремянская Я. Г. 8-952-916-92-95 | 100 | 66819.44
49 | МКОУ - Кубовинская ООШ №31 | Выполнение работ по ремонту пола спортзала, раздевалок | 2014-09-22 | 2014-10-03 | 2014-11-10 | 2014-12-10 | 2014-12-01 | 850985.32 | 850985.32 | ООО "Союз" | 0351300298314000378 | Кремянская Я. Г. 8-952-916-92-95 | 100 | 850985.32
50 | МКОУ - Кубовинская ООШ №31 | Выполнение работ по ремонту отмостки и крылец | 2014-07-17 | 2014-08-04 | 2014-08-27 | 2014-09-27 | 2014-10-21 | 843776.7 | 843776.7 | ООО "СК Анис" | 0351300298314000247 | Кремянская Я. Г. 8-952-916-92-95 | 100 | 744349.9
51 | МКОУ - Кубовинская ООШ №31 | Выполнение работ по установке ограждения | 2014-06-26 | 2014-07-07 | 2014-07-21 | 2014-08-01 | 2014-08-05 | 198523.2 | 144536.9 | ООО "Сиб Тепло Комплекс" | 0351300298314000197 | Кремянская Я. Г. 8-952-916-92-95 | 100 | 144536.9
52 | МКОУ - Сосновская СОШ №32 | Выполнение работ по ремонту кровли и усилению несущих конструкций здания | 2014-09-04 | 2014-09-26 | 2014-10-13 | 2014-12-22 | 2014-12-22 | 6481120 | 5314518.4 | ООО "Аккорд" | 0351300298314000346 | Кремянская Я. Г. 8-952-916-92-95 | 100
53 | МКОУ - Степная ООШ №33 | Поставка и установка оборудования | 2014-06-05 | 2014-06-20 | 2014-07-04 | 2014-08-03 | 2014-10-15 | 483836.98 | 394327.32 | ООО "Рос Стайл" | 0351300298314000136 | Морозова Н. А., 8-913-937-50-59 | 100 | 394327.32
54 | МКОУ - Степная ООШ №33 | Выполнение работ по ремонту наружных сетей и благоустройству | 2014-06-27 | 2014-07-18 | 2014-08-11 | 2014-09-11 | 2014-12-22 | 3553349.76 | 3553349.76 | ООО "Аккорд" | 0351300298314000200 | Морозова Н. А., 8-913-937-50-59 | 100 | Промежуточные 3364064,78
55 | МКОУ - Степная ООШ №33 | Выполнение работ по реконструкции здания под размещение дошкольных групп | 2013-12-12 | 2014-01-13 | 2014-02-03 | 2014-04-04 | 2014-11-11 | 15581220 | 15581220 | ООО "Техиндустрия" | 0351300298313000213 | Морозова Н. А., 8-913-937-50-59 | 100 | 15482464.68
56 | МБОУ - Каменская СОШ №44 | Выполнение работ по ремонту медицинского кабинета и помещений дошкольной группы | 2014-04-14 | 2014-04-28 | 2014-05-12 | 2014-06-13 | 2014-05-30 | 1482662.92 | 1475249.61 | ООО "Рсиб" | 0351300298314000054 | Морозова Н. А., 8-913-937-50-59 | 100 | 1475249.61
57 | МБОУ - Каменская СОШ №44 | Выполнение работ по инженерно-геодезическим изысканиям | 2014-04-02 | 2014-04-14 | 2014-04-28 | 2014-05-09 | 2014-05-13 | 60200.64 | 29600 | ООО "Проект" | 0351300298314000034 | Морозова Н. А., 8-913-937-50-59 | 100 | 29600
58 | МБОУ - Каменская СОШ №44 | Выполнение работ по разработке ПСД на капитальный ремонт пищеблока и сетей канализации | 2014-04-17 | 2014-04-28 | 2014-05-12 | 2014-06-13 | 2014-09-12 | 149856.54 | 144604.32 | ООО "РОСПроект" | 0351300298314000059 | Морозова Н. А., 8-913-937-50-59 | 100 | 144604.32
59 | МБОУ - Каменская СОШ №44 | Выполнение работ по ремонту пищеблока и помещений | 2014-09-16 | 2014-10-06 | 2014-10-21 | 2014-12-04 |  | 6338626.66 | 5261060.24 | ООО "НСК "Монолит" | 0351300298314000366 | Морозова Н. А., 8-913-937-50-59 | 60 | Промежуточные 647886,59
60 | МБОУ - Мочищенская СОШ №45 | Выполнение работ по разработке ПСД на ремонт сетей электроснабжения с обмерами и обследованием | 2014-04-29 | 2014-05-12 | 2014-06-02 | 2014-07-03 | 2014-07-31 | 117581.1 | 112289.91 | ООО "Рос Строй Проект" | 0351300298314000073 | Машаров Д. В., 8-953-888-59-94 | 100 | 112289.91
61 | МБОУ - Мочищенская СОШ №45 | Выполнение работ по ремонту здания | 2014-07-10 | 2014-07-21 | 2014-08-22 | 2014-10-07 | 2014-10-24 | 2992641.71 | 2977678.5 | ООО "СК Анис" | 0351300298314000224 | Машаров Д. В., 8-953-888-59-94 | 100 | 2977678.5
62 | МБОУ - Мочищенская СОШ №45 | Выполнение работ по установке ограждения | 2014-07-15 | 2014-08-01 | 2014-08-18 | 2014-09-18 | 2014-10-24 | 270784.04 | 242351.72 | ООО "СК Анис" | 0351300298314000241 | Машаров Д. В., 8-953-888-59-94 | 100 | 237598.9
63 | МБОУ - Мочищенская СОШ №45 | Выполнение работ по ремонту сетей внутреннего электроснабжения | 2014-09-16 | 2014-09-29 | 2014-10-13 | 2014-11-28 | 2014-12-08 | 2128263.34 | 1450000 | ООО "Энергострой" | 0351300298314000367 | Машаров Д. В., 8-953-888-59-94 | 100 | 1421568.63
64 | МБОУ - Мочищенская СОШ №45 | Выполнение работ по разработке и обратной засыпке грунта | - | - | 2014-11-21 | 2014-12-01 | 2014-11-28 | 99163.66 | 99163.66 | ООО "Энергострой" | 2111/2014-4 | Машаров Д. В., 8-953-888-59-94 | 100 | 99163.66
65 | МБОУ - Мочищенская СОШ №45 | Выполнение работ по разработке и обратной засыпке грунта | - | - | 2014-11-21 | 2014-12-01 | 2014-11-28 | 20884.82 | 20884.82 | ООО "Энергострой" | 2111/2014-3 | Машаров Д. В., 8-953-888-59-94 | 100 | 20884.82
66 | МБОУ - Ленинская СОШ №47 | Выполнение работ по разработке ПСД на ремонт здания с обследованием и обмерами | 2014-04-04 | 2014-04-17 | 2014-05-06 | 2014-06-17 | 2014-07-30 | 923321.18 | 558501.74 | ООО "Эталон Проект" | 0351300298314000041 | Соболева Е. Ф., 8-913-069-80-54 | 100 | 558501.74
67 | МБОУ - Ленинская СОШ №47 | Выполнение комплексных инженерно-геодезических изысканий | 2014-04-07 | 2014-04-18 | 2014-05-06 | 2014-05-17 | 2014-05-27 | 60609.52 | 29600 | ООО "Проект" | 0351300298314000044 | Соболева Е. Ф., 8-913-069-80-54 | 100 | 29600
68 | МКОУ - Красномайская ООШ №49 | Выполнение работ по комплексным инженерно-техническим изысканиям | 2014-04-18 | 2014-05-05 | 2014-06-23 | 2014-07-04 | 2014-07-03 | 238167.28 | 238167.28 | ООО "Проект" | 0351300298314000061 | Беленова М. С., 8-923-185-63-64 | 100 | 238167.28
69 | МКОУ - Приобская ООШ №53 | Выполнение работ по замене оконных блоков | 2014-06-03 | 2014-06-19 | 2014-07-04 | 2014-08-05 | 2014-08-01 | 483788.19 | 390324.24 | ООО "СМУ Окна Века" | 0351300298314000131 | Машаров Д. В., 8-953-888-59-94 | 100 | 305222.38
70 | МКОУ - Приобская ООШ №53 | Выполнение работ по разработке ПСД на капитальный ремонт инженерных сетей | 2014-06-05 | 2014-06-19 | 2014-07-04 | 2014-08-05 | 2014-08-29 | 266652.62 | 199989.47 | ООО "Рос Строй Проект" | 0351300298314000134 | Машаров Д. В., 8-953-888-59-94 | 100 | 199989.47
71 | МКОУ - Приобская ООШ №53 | Выполнение работ по ремонту пола 1-го этажа, водосточной системы, крыльца и отмостки | 2014-06-05 | 2014-06-20 | 2014-09-02 | 2014-10-02 | 2014-11-24 | 1735142.8 | 1735142.8 | ООО "Орбита Строй" | 0351300298314000135 | Машаров Д. В., 8-953-888-59-94 | 100 | 1595253.8
72 | МКОУ - Приобская ООШ №53 | Выполнение работ по ремонту отопления, внутренних электрических сетей | 2014-09-17 | 2014-10-03 | 2014-10-20 | 2014-11-20 | 2014-11-21 | 2099698.34 | 1795242.13 | ООО "Центр Инженерных Коммуникаций" | 0351300298314000370 | Машаров Д. В., 8-953-888-59-94 | 100 | 1746970.18
73 | МКОУ - Издревинская СОШ №58 | Выполнение работ по замене оконных блоков | 2014-05-13 | 2014-05-26 | 2014-06-17 | 2014-07-28 | 2014-08-04 | 1193935.58 | 787334.08 | ООО "Новосибирская Фабрика Окон" | 0351300298314000114 | Девальд Е. М., 8-923-730-19-08 | 100 | 683950.42
74 | МБОУ - Толмачевская СОШ №61 | Выполнение работ по ремонту пищеблока | 2014-06-23 | 2014-07-14 | 2014-08-06 | 2014-09-21 | 2014-10-06 | 5348461.39 | 5348461.39 | ООО "Рсиб" | 0351300298314000188 | Беленова М. С., 8-923-185-63-64 | 100 | Промежуточные 5243589,6
75 | МБОУ - Толмачевская СОШ №61 | Выполнение работ по инженерно-геодезическим изысканиям | 2014-04-02 | 2014-04-14 | 2014-04-28 | 2014-05-05 | 2014-05-22 | 65189.74 | 29600 | ООО "Проект" | 0351300298314000038 | Беленова М. С., 8-923-185-63-64 | 100 | 29600
76 | МБОУ - Толмачевская СОШ №61 | Выполнение работ по обследованию и разработке ПСД на ремонт инженерных сетей | 2014-04-02 | 2014-04-14 | 2014-05-06 | 2014-06-17 | 2014-10-03 | 502834.34 | 271833.93 | ООО "ПСК Октябрьская" | 0351300298314000039 | Беленова М. С., 8-923-185-63-64 | 100 | 271833.93
77 | МКОУ - Сенчанская ООШ №76 | Выполнение работ по замене оконных блоков | 2014-06-03 | 2014-06-19 | 2014-07-04 | 2014-08-25 | 2014-08-29 | 1697912.16 | 1067032.44 | ООО "Новосибирская Фабрика Окон" | 0351300298314000132 | Соболева Е. Ф., 8-913-069-80-54 | 100 | 1036899.04
78 | МКОУ - Сенчанская ООШ №76 | Поставка и установка малых архитектурных форм | 2014-06-06 | 2014-06-20 | 2014-07-04 | 2014-08-05 | 2014-09-24 | 1031952.33 | 1031952.33 | ООО "Рос Стайл" | 0351300298314000146 | Соболева Е. Ф., 8-913-069-80-54 | 100 | 1031952.33
79 | МКОУ - Сенчанская ООШ №76 | Выполнение работ по инженерно-геодезическим изысканиям для ремонта блока "А" | 2014-06-27 | 2014-07-10 | 2014-07-21 | 2014-07-28 | 2014-07-25 | 56838.24 | 17000 | ООО "Проект" | 0351300298314000204 | Соболева Е. Ф., 8-913-069-80-54 | 100 | 17000
80 | МКОУ - Сенчанская ООШ №76 | Поставка и установка оборудования | 2014-08-06 | 2014-08-18 | 2014-09-09 | 2014-09-24 | 2014-09-22 | 170827.67 | 170827.67 | ООО "Юнитрейд" | 0351300298314000281 | Соболева Е. Ф., 8-913-069-80-54 | 100 | 170827.67
81 | МКОУ - Сенчанская ООШ №76 | Выполнение работ по ремонту кровли | 2014-08-28 | 2014-09-12 | 2014-10-03 | 2014-11-13 | 2014-12-15 | 4324635.1 | 3308345.64 | ООО "Алтай Проект" | 0351300298314000327 | Соболева Е. Ф., 8-913-069-80-54 | 100 | 2907030.3
82 | МКОУ - Сенчанская ООШ №76 | Выполнение работ по ремонту санузлов | 2014-09-16 | 2014-09-29 | 2014-10-10 | 2014-11-10 | 2014-11-10 | 750225.12 | 750225.12 | ООО "Корсика" | 0351300298314000362 | Соболева Е. Ф., 8-913-069-80-54 | 100 | 736410.36
83 | МКОУ - Ново-Шиловская СОШ №82 | Выполнение работ по комплексным инженерно-техническим изысканиям | 2014-04-29 | 2014-05-12 | 2014-06-10 | 2014-06-21 | 2014-07-03 | 210473.06 | 210473.06 | ООО "Проект" | 0351300298314000075 | Соболева Е. Ф., 8-913-069-80-54 | 100 | 210473.06
84 | МКОУ - Ново-Шиловская СОШ №82 | Выполнение работ по ремонту помещений | 2014-10-20 | 2014-10-31 | 2014-12-03 | 2015-01-03 | 2014-12-29 | 945133.98 | 940408.31 | ООО "Армада" | 0351300298314000444 | Соболева Е. Ф., 8-913-069-80-54 | 100 | 940408.31
85 | МКОУ - Ново-Шиловская СОШ №82 | Выполнение работ по замене оконных блоков | 2014-07-11 | 2014-07-25 | 2014-08-11 | 2014-09-21 | 2014-09-29 | 842410.44 | 595214.36 | ООО "Вектор Плюс" | 0351300298314000228 | Соболева Е. Ф., 8-913-069-80-54 | 100 | 533554.7
86 | МБОУ – Боровская СОШ №84 | Выполнение работ по разработке ПСД на ремонт пищеблока | 2014-08-06 | 2014-08-18 | 2014-09-02 | 2014-09-22 | 2014-10-10 | 149015.12 | 104254.92 | ООО "Акс" | 0351300298314000283 | Соболева Е. Ф., 8-913-069-80-54 | 100 | 104254.92
87 | МБОУ – Боровская СОШ №84 | Выполнение работ по ремонту полов в коридоре первого этажа и замене входных дверей | 2014-09-05 | 2014-09-19 | 2014-10-03 | 2014-11-03 | 2014-10-24 | 1722778.76 | 1550500.96 | ООО "Аверс" | 0351300298314000350 | Соболева Е. Ф., 8-913-069-80-54 | 100 | 1550500.96
88 | МБОУ - ОСП Боровской СОШ №84 | Выполнение работ по замене оконных блоков | 2014-06-05 | 2014-06-20 | 2014-07-08 | 2014-08-19 | 2014-08-18 | 1253092.58 | 952350.5 | ООО "Новосибирская Фабрика Окон" | 0351300298314000137 | Соболева Е. Ф., 8-913-069-80-54 | 100 | 818210.82
89 | МБОУ - ОСП Боровской СОШ №84 | Выполнение работ по ремонту кровли, отмсостки и ремонту козырька | 2014-07-17 | 2014-08-08 | 2014-08-22 | 2014-09-22 | 2014-10-06 | 3965260.2 | 3341389.6 | ООО "Рсиб" | 0351300298314000246 | Соболева Е. Ф., 8-913-069-80-54 | 100 | 3291634.34
90 | МБОУ - Плотниковская СОШ №111 | Выполнение работ по комплексному обследованию и разработке ПСД и на ремонт кровли здания | 2014-04-14 | 2014-04-25 | 2014-05-12 | 2014-06-13 | 2014-06-09 | 199760.35 | 149821 | ООО "ЭГ Орг Строй Прогресс" | 0351300298314000053 | Селезнев И. П., 8-913-385-62-55 | 100 | 149821
91 | МБОУ - Плотниковская СОШ №111 | Выполнение работ по инженерно-геологическим изысканиям для строительства пристройки здания | 2014-04-11 | 2014-04-24 | 2014-05-12 | 2014-05-28 | 2014-07-09 | 268526.23 | 162000 | ООО "Проект" | 0351300298314000051 | Селезнев И. П., 8-913-385-62-55 | 100 | 162000
92 | МБОУ - Плотниковская СОШ №111 | Выполнение работ по изготовлению и монтажу окон | - | - | 2014-09-03 | 2014-09-18 | 2014-09-17 | 88653 | 88653 | ООО "Док-7" | 0309/2014-1 | Селезнев И. П., 8-913-385-62-55 | 100 | 88653
93 | МБОУ - Железнодорож-ная СОШ №121 | Выполнение работ по ремонту крылец, отмостки, цоколя | 2014-09-05 | 2014-09-19 | 2014-10-03 | 2014-10-23 | 2014-10-20 | 921305.06 | 842994.05 | ООО "МС Групп" | 0351300298314000351 | Девальд Е. М., 8-923-730-19-08 | 100 | 842994.05
94 | МБОУ - Мичуринская СОШ №123 | Выполнение работ по ремонту помещений для размещения медицинского блока, актового зала и двух учебных кабинетов | 2014-07-10 | 2014-08-01 | 2014-08-19 | 2014-10-04 | 2014-10-31 | 3184447.57 | 2818236.05 | ООО "Союз" | 0351300298314000013 | Селезнев И. П., 8-913-385-62-55 | 100 | 2818236.05
95 | МБОУ -Издревинская ООШ №161 | Выполнение работ по разработке ПСД на ремонт инженерных сетей с обследованием здания | 2014-04-17 | 2014-04-28 | 2014-05-12 | 2014-06-23 | 2014-10-24 | 377768.66 | 292770.74 | ООО "ПСК Октябрьская" | 0351300298314000060 | Девальд Е. М., 8-923-730-19-08 | 100 | 292770.74
96 | МБОУ -Издревинская ООШ №161 | Выполнение работ по ремонту кровли | 2014-06-17 | 2014-07-11 | 2014-07-29 | 2014-09-13 | 2014-09-25 | 4031972.68 | 4011812.82 | ООО "СК Лидер" | 0351300298314000157 | Девальд Е. М., 8-923-730-19-08 | 100 | 4011812.82
97 | МБОУ -Издревинская ООШ №161 | Выполнение работ по ремонту пола, санузлов | 2014-07-23 | 2014-08-08 | 2014-09-02 | 2014-10-02 | 2014-09-23 | 2815697.42 | 2815697.42 | ООО "МС Групп" | 0351300298314000261 | Девальд Е. М., 8-923-730-19-08 | 100 | 2815697.42
98 | МБДОУ - детский сад №115 «Белочка» | Выполнение работ по ремонту кровли, крылец, усилению фундаментов | 2014-08-28 | 2014-09-19 | 2014-10-06 | 2014-12-06 | 2014-12-08 | 3818677.06 | 3360435.7 | ООО "Капитал Групп" | 0351300298314000330 | Селезнев И. П., 8-913-385-62-55 | 100 | 3360435.7
99 | МБДОУ - детский сад «Белочка» | Выполнение работ по замене оконных блоков | 2014-09-03 | 2014-09-15 | 2014-09-26 | 2014-10-16 | 2014-10-15 | 316433.73 | 292701.18 | ООО "СМУ Окна Века" | 0351300298314000345 | Соболева Е. Ф., 8-913-069-80-54 | 100 | 292701.18
100 | МБДОУ - детский сад «Белочка» | Выполнение работ по установке ограждения | 2014-07-24 | 2014-08-08 | 2014-08-22 | 2014-09-22 | 2014-11-24 | 702749 | 695721.51 | ООО "Антарес Строй" | 0351300298314000254 | Соболева Е. Ф., 8-913-069-80-54 | 100 | 683257.76
101 | МБДОУ - детский сад «Василек» | Выполнение работ по комплексным инженерно-геодезическим и геологическим изысканиям | 2014-06-17 | 2014-06-30 | 2014-07-15 | 2014-07-26 | 2014-08-14 | 176341.56 | 60000 | ООО "Проект" | 0351300298314000162 | Девальд Е. М., 8-923-730-19-08 | 100 | 60000
102 | МБДОУ - детский сад «Василек» | Выполнение работ по обследованию и разработке ПСД на ремонт здания и наружных сетей | 2014-06-19 | 2014-06-30 | 2014-07-15 | 2014-08-30 | 2015-01-29 | 609472.36 | 414441.23 | ООО "Дельта Строй Проект" | 0351300298314000177 | Девальд Е. М., 8-923-730-19-08 | 100 | 414441.23
103 | МБДОУ - детский сад «Василек» | Выполнение работ по установке ограждений | 2014-06-18 | 2014-06-30 | 2014-07-15 | 2014-08-15 | 2014-08-20 | 604376.38 | 583223.22 | ООО "Антарес Строй" | 0351300298314000175 | Девальд Е. М., 8-923-730-19-08 | 100 | 572732.69
104 | МБДОУ - детский сад «Василек» | Выполнение работ по замене оконных блоков | 2014-07-11 | 2014-07-25 | 2014-08-13 | 2014-09-13 | 2014-09-22 | 611321.49 | 456641.36 | ООО "СМУ Окна Века" | 0351300298314000226 | Девальд Е. М., 8-923-730-19-08 | 100 | 399261.13
105 | МБДОУ – детский сад «Дельфин» | Выполнение работ по ремонту кровли | 2014-06-17 | 2014-07-11 | 2014-07-29 | 2014-09-29 | 2014-10-06 | 6338306.28 | 5926316.39 | ООО "Рсиб" | 0351300298314000158 | Алексеев А. А., 8-923-777-77-22 | 100 | 5870240.4
106 | МБДОУ - детский сад "Ёлочка" | Выполнение работ по ремонту прачечной, музыкального зала и электроосвещения | 2014-06-26 | 2014-07-10 | 2014-07-21 | 2014-09-06 | 2014-12-30 | 2964254.97 | 2771578.46 | ООО "Кварц" | 0351300298314000196 | Девальд Е. М., 8-923-730-19-08 | 100 | 2771578.46
107 | МБДОУ - детский сад "Елочка" | Выполнение работ по установке орграждений | 2014-10-15 | 2014-10-27 | 2014-11-28 | 2014-12-28 | 2014-12-30 | 305878.42 | 305878.42 | ООО "Авангард М" | 0351300298314000436 | Девальд Е. М., 8-923-730-19-08 | 100 | 305878.42
108 | МБДОУ - детский сад "Золотой ключик" | Выполнение работ по комплексному обследованию и разработке ПСД на ремонт кровли | 2014-04-30 | 2014-05-12 | 2014-06-24 | 2014-07-30 | 2014-10-06 | 115446.54 | 115446.54 | ООО "Дельта Строй Проект" | 0351300298314000079 | Беленова М. С., 8-923-185-63-64 | 100 | 115446.54
109 | МБДОУ - детский сад "Золотой ключик" | Выполнение работ по ремонту санузлов, полов, медицинского кабинета | 2014-07-31 | 2014-08-15 | 2014-08-29 | 2014-10-13 | 2014-10-13 | 1518501.48 | 1351466.26 | ООО "Армада" | 0351300298314000270 | Беленова М. С., 8-923-185-63-64 | 100 | 1340260.63
110 | МБДОУ - детский сад "Золотой ключик" | Выполнение работ по ремонту санузла, полов | 2014-09-05 | 2014-09-19 | 2014-10-03 | 2014-11-03 | 2014-10-27 | 769481.94 | 715618.2 | ООО "МС Групп" | 0351300298314000352 | Беленова М. С., 8-923-185-63-64 | 100 | 715618.2
111 | МБДОУ - детский сад "Капелька" | Выполнение работ по обследованию и разработке ПСД на ремонт инженерных сетей | 2014-04-29 | 2014-05-12 | 2014-06-05 | 2014-07-16 | 2014-10-04 | 672516.43 | 453948.63 | ООО "ПСК Октябрьская" | 0351300298314000074 | Машаров Д. В., 8-953-888-59-94 | 100 | 453948.63
112 | МБДОУ - детский сад "Капелька" | Выполнение работ по разработке ПСД по усилению надземных конструкций | - | - | 2014-09-17 | 2014-10-07 | 2014-10-16 | 99500 | 99500 | ООО "Эталон Проект" | 1709/14-1 | Машаров Д. В., 8-953-888-59-94 | 100 | 99500
113 | МБДОУ - детский сад "Капелька" | Выполнение работ по комплексному обследованию состояния подземных конструкций | - | - | 2014-09-17 | 2014-09-27 | 2014-09-29 | 56900 | 56900 | ООО "Эталон Проект" | 1709/14-2 | Машаров Д. В., 8-953-888-59-94 | 100 | 56900
114 | МБДОУ - детский сад "Капелька" | Выполнение работ по замене оконных блоков | 2014-05-13 | 2014-05-26 | 2014-06-17 | 2014-08-08 | 2014-10-03 | 2204702.13 | 1452365.23 | ООО "Новосибирская Фабрика Окон" | 0351300298314000112 | Машаров Д. В., 8-953-888-59-94 | 100 | 1256410.9
115 | МАДОУ - детский сад "Колосок" | Выполнение работ по ремонту кровли и отмостки | 2014-06-17 | 2014-07-11 | 2014-07-29 | 2014-09-29 | 2014-10-06 | 5633358.94 | 5154523.51 | ООО "Рсиб" | 0351300298314000159 | Алексеев А. А., 8-923-777-77-22 | 100 | 5154523.51
116 | МАДОУ - детский сад "Колосок" | Выполнение работ по комплексному обследованию и разработке ПСД крылец здания | 2014-06-18 | 2014-06-30 | 2014-07-15 | 2014-08-20 | 2014-11-20 | 149185.04 | 148439.11 | ООО "Дельта Строй Проект" | 0351300298314000172 | Алексеев А. А., 8-923-777-77-22 | 100 | 148439.11
117 | МАДОУ - детский сад "Колосок" | Выполнение работ по комплексным инженерно-техническим изысканиям | 2014-05-05 | 2014-05-16 | 2014-06-09 | 2014-06-20 | 2014-07-04 | 185678.9 | 162071.61 | ООО "Проект" | 0351300298314000081 | Алексеев А. А., 8-923-777-77-22 | 100 | 162071.61
118 | МБДОУ - детский сад «Лесовичок» | Выполнение работ по ремонту отмостки | 2014-07-25 | 2014-08-08 | 2014-08-27 | 2014-09-10 | 2014-09-16 | 374041.12 | 374041.12 | ООО "Экспресс Строй" | 0351300298314000265 | Кремянская Я. Г. 8-952-916-92-95 | 100 | 366707.42
119 | МБДОУ - детский сад «Лесовичок» | Поставка и монтаж оборудования оборудования | 2014-08-06 | 2014-08-18 | 2014-09-15 | 2014-10-05 | 2014-10-01 | 544823.67 | 544823.67 | ООО "Альянс Трейд Нск" | 0351300298314000284 | Кремянская Я. Г. 8-952-916-92-95 | 100 | 544823.67
120 | МБДОУ - детский сад "Лучик" | Выполнение комплексных инженерных-технических изысканий на земельном участке | 2014-04-29 | 2014-05-12 | 2014-06-10 | 2014-06-21 | 2014-07-09 | 189703.05 | 189703.05 | ООО "Проект" | 0351300298314000077 | Морозова Н. А., 8-913-937-50-59 | 100 | 189703.05
121 | МБДОУ - детский сад "Лучик" | Выполнение работ по ремонту медицинского блока | 2014-05-26 | 2014-06-06 | 2014-06-24 | 2014-07-25 | 2014-09-25 | 674073.83 | 670703.45 | ООО "СК Анис" | 0351300298314000124 | Морозова Н. А., 8-913-937-50-59 | 100 | 657552.64
122 | МБДОУ – детский сад «Лучик» | Выполнение работ по ремонту крылец, эвакуационных выходов, отмостки и цоколя | 2014-06-06 | 2014-06-20 | 2014-07-04 | 2014-08-05 | 2014-09-25 | 1214420 | 1190131.6 | ООО "СК Анис" | 0351300298314000144 | Морозова Н. А., 8-913-937-50-59 | 100 | 1166800.26
123 | МБДОУ – детский сад «Лучик» | Выполнение работ по разработке ПСД по ремонту инженерных сетей с обследованием | 2014-05-22 | 2014-06-02 | 2014-06-18 | 2014-07-29 | 2014-12-30 | 605063.88 | 326974.68 | ООО "Дельта Строй Проект" | 0351300298314000120 | Морозова Н. А., 8-913-937-50-59 | 100 | 326974.68
124 | МБДОУ – детский сад «Лучик» | Выполнение работ по замене оконных блоков | 2014-05-13 | 2014-05-26 | 2014-06-17 | 2014-07-28 | 2014-07-30 | 1085620.43 | 743650.11 | ООО "Новосибирская Фабрика окон" | 0351300298314000113 | Морозова Н. А., 8-913-937-50-59 | 100 | 743650.11
125 | МБДОУ – детский сад «Медвежонок» | Выполнение работ по замене оконных блоков | 2014-07-18 | 2014-08-04 | 2014-08-19 | 2014-09-29 | 2014-10-24 | 1152719.11 | 864539.11 | ООО "Новосибирская Фабрика Окон" | 0351300298314000251 | Машаров Д. В., 8-953-888-59-94 | 100 | 822193.11
126 | МБДОУ - детский сад "Незабудка" | Выполнение работ по ремонту отмостки, кровли, спуска в подвал | 2014-07-18 | 2014-08-04 | 2014-08-24 | 2014-09-24 | 2014-09-22 | 1412531.98 | 1412531.98 | ООО "Сиб Регион Строй" | 0351300298314000249 | Девальд Е. М., 8-923-730-19-08 | 100 | 1404313.28
127 | МБДОУ - детский сад "Незабудка" | Выполнение работ по установке ограждения | 2014-07-24 | 2014-08-08 | 2014-08-22 | 2014-10-02 | 2014-09-30 | 610155.58 | 582698.56 | ООО "Антарес Строй" | 0351300298314000255 | Девальд Е. М., 8-923-730-19-08 | 100 | 582698.56
128 | МБДОУ - детский сад "Огонек" | Выполнение работ по ремонту пищеблока, прачечной и наружной канализации | 2014-07-31 | 2014-08-15 | 2014-09-16 | 2014-11-01 | 2014-11-07 | 2371840.63 | 2359981.43 | ООО "ЭСМ Инжениринг" | 0351300298314000271 | Соболева Е. Ф., 8-913-069-80-54 | 100 | 2359981.43
129 | МБДОУ - детский сад "Огонек" | Поставка оборудования | 2014-09-23 | 2014-10-06 | 2014-10-20 | 2014-11-20 | 2014-10-30 | 588313.33 | 449175.29 | ООО "Главный Зал Оборудования" | 0351300298314000387 | Соболева Е. Ф., 8-913-069-80-54 | 100 | 449175.29
130 | МБДОУ - детский сад "Огонек" | Выполнение работ по ремонту канализации | - | - | 2014-10-16 | 2014-10-26 | 2014-10-20 | 72908.66 | 72908.66 | ООО "Дирекция Заказчика ЖКХ п. Мичуринский" | 1610/2014-1 | Соболева Е. Ф., 8-913-069-80-54 | 100 | 72908.66
131 | МБДОУ - детский сад "Радуга" | Выполнение работ по ремонту кровли | 2014-09-23 | 2014-10-06 | 2014-10-20 | 2014-11-20 | 2014-11-18 | 2295948.42 | 1973354.1 | ООО "Сибирь Альт Строй" | 0351300298314000380 | Соболева Е. Ф., 8-913-069-80-54 | 100 | 1973354.1
132 | МБДОУ - детский сад «Родничок» | Выполнение работ по замене ограждения | 2014-06-18 | 2014-06-30 | 2014-07-15 | 2014-08-16 | 2014-08-31 | 712471.02 | 687534.5 | ООО "Антарес Строй" | 0351300298314000170 | Кремянская Я. Г. 8-952-916-92-95 | 100 | 681627.51
133 | МБДОУ - детский сад «Родничок» | Выполнение работ по комплексному обследованию и разработке ПСД на ремонт здания | 2014-06-25 | 2014-07-07 | 2014-07-21 | 2014-08-31 | 2014-12-05 | 599247.66 | 484037.6 | ООО "Формат Проект" | 0351300298314000192 | Кремянская Я. Г. 8-952-916-92-95 | 100 | 484037.6
134 | МБДОУ - детский сад «Родничок» | Выполнение работ по ремонту кровли | 2014-06-17 | 2014-07-11 | 2014-07-29 | 2014-09-13 | 2014-09-25 | 3468965.18 | 2445620.21 | ООО "Капитал Групп" | 0351300298314000156 | Кремянская Я. Г. 8-952-916-92-95 | 100 | 2445620.21
135 | МДОБУ детский сад «Росинка» | Выполнение работ по разработке ПСД на ремонт кровли, отмостки | 2014-06-06 | 2014-06-19 | 2014-07-04 | 2014-08-10 | 2014-09-22 | 93045.36 | 86532.14 | ООО "Апро" | 0351300298314000142 | Девальд Е. М., 8-923-730-19-08 | 100 | 86532.14
136 | МДОБУ детский сад «Росинка» | Выполнение работ по ремонту кровли | 2014-10-22 | 2014-11-05 | 2014-12-04 | 2015-01-19 | 2014-12-08 | 2332177.96 | 2320517.07 | ООО "Капитал Групп" | 0351300298314000445 | Девальд Е. М., 8-923-730-19-08 | 100 | 2320517.07
137 | МБДОУ - детский сад «Рябинка» | Выполнение работ по комплексному обследованию и разработке ПСД на ремонт кровли, систем электроснабжения и вентиляции | 2014-06-25 | 2014-07-07 | 2014-07-29 | 2014-09-03 | 2014-12-17 | 145470.4 | 109102.85 | ООО "Кузнецк Сиб Проект" | 0351300298314000191 | Селезнев И. П., 8-913-385-62-55 | 100 | 109102.85
138 | МБДОУ - детский сад «Рябинка» | Выполнение работ по благоустройству территории | 2014-07-31 | 2014-08-15 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-12-31 | 2232588.93 | 2232588.93 | ООО "Юмагс" | 0351300298314000272 | Селезнев И. П., 8-913-385-62-55 | 100
139 | МБДОУ - детский сад «Рябинка» | Выполнение работ по устройству площадки | - | - | 2014-12-01 | 2014-12-11 | 2014-12-31 | 99996.74 | 99996.74 | ООО "Юмагс Новосибирск" | 0112/2014-1 | Селезнев И. П., 8-913-385-62-55 | 100 | 99996.74
140 | МБДОУ - детский сад «Рябинка» | Выполнение работ по замене оконных блоков | 2014-08-07 | 2014-08-22 | 2014-09-12 | 2014-10-12 | 2014-12-08 | 693059.28 | 582169.72 | ООО "Вектор Плюс" | 0351300298314000290 | Селезнев И. П., 8-913-385-62-55 | 100 | 502954.94
141 | МБДОУ - детский сад «Рябинка» | Поставка электрооборудования | 2014-08-01 | 2014-08-15 | 2014-09-02 | 2014-09-17 | 2014-09-16 | 38672 | 38672 | ЗАО "Компания Кардинал" | 0351300298314000275 | Селезнев И. П., 8-913-385-62-55 | 100 | 38672
142 | МБДОУ - детский сад «Солнышко» | Выполнение работ по комплексным инженерным изысканиям | 2014-04-07 | 2014-04-18 | 2014-05-06 | 2014-05-17 | 2014-06-09 | 180516.4 | 86389.68 | ООО "Проект" | 0351300298314000046 | Беленова М. С., 8-923-185-63-64 | 100 | 86389.68
143 | МБДОУ - детский сад «Солнышко» | Выполнение работ по замене оконных блоков | 2014-08-01 | 2014-08-18 | 2014-09-03 | 2014-10-03 | 2014-10-02 | 431924.56 | 352018.59 | ООО "СМУ Окна Века" | 0351300298314000274 | Беленова М. С., 8-923-185-63-64 | 100 | 352018.59
144 | МБДОУ - детский сад «Солнышко» | Выполнение работ по ремонту музыкального зала и отмостки | 2014-04-10 | 2014-04-24 | 2014-06-16 | 2014-07-17 | 2014-07-11 | 836699.89 | 836699.89 | ООО "Рсиб" | 0351300298314000049 | Беленова М. С., 8-923-185-63-64 | 100 | 828005.65
145 | МБДОУ - детский сад «Теремок» | Выполнение работ по ремонту прачечной с поставкой и установкой технологического оборудования | 2014-07-25 | 2014-08-08 | 2014-08-26 | 2014-10-10 | 2014-11-17 | 1719293.25 | 1624732.08 | ООО "СК Прима" | 0351300298314000262 | Алексеев А. А., 8-923-777-77-22 | 100 | 1531205.61
146 | МБДОУ - детский сад «Теремок» | Выполнение работ по замене освещения | 2014-09-03 | 2014-09-15 | 2014-09-26 | 2014-10-11 | 2014-10-09 | 254561.4 | 195000 | ООО "ПЭП Новосиб Граждан Строй" | 0351300298314000344 | Алексеев А. А., 8-923-777-77-22 | 100 | 190954.11
147 | МБДОУ - детский сад «Теремок» | Выполнение работ по замене оконных блоков | 2014-07-18 | 2014-08-04 | 2014-08-29 | 2014-09-29 | 2014-10-22 | 674862.46 | 506146.94 | ООО "Вектор Плюс" | 0351300298314000253 | Алексеев А. А., 8-923-777-77-22 | 100 | 500635.06
148 | МБДОУ - детский сад «Теремок» | Поставка оборудования пищеблока | 2014-10-09 | 2014-10-20 | 2014-10-31 | 2014-12-01 | 2014-11-28 | 250000 | 197500 | ООО "ПТ Проект" | 0351300298314000426 | Алексеев А. А., 8-923-777-77-22 | 100 | 197500
149 | МБДОУ - детский сад «Теремок» | Поставка оборудования прачечной | 2014-10-15 | 2014-10-27 | 2014-11-25 | 2014-12-25 |  | 485322.51 | 485322.51 | ООО "Рос Стайл" | 0351300298314000438 | Алексеев А. А., 8-923-777-77-22 | 100
150 | МБДОУ - детский сад «Чебурашка» | Выполнение работ по разработке ПСД на ремонт пищеблока с овощехранилищем | 2014-08-06 | 2014-08-18 | 2014-09-02 | 2014-10-02 | 2014-11-28 | 149255.84 | 87000 | ООО "Метр" | 0351300298314000282 | Алексеев А. А., 8-923-777-77-22 | 100 | 87000
151 | МБДОУ - детский сад «Чебурашка» | Выполнение работ по ремонту прачечной | 2014-08-07 | 2014-08-22 | 2014-09-09 | 2014-10-24 | 2014-10-24 | 1593483.36 | 1593483.36 | ООО "Строй Сиб К" | 0351300298314000286 | Алексеев А. А., 8-923-777-77-22 | 100 | 1548725.22
152 | МБДОУ - детский сад «Чебурашка» | Поставка оборудования прачечной | 2014-10-17 | 2014-10-31 | 2014-12-02 | 2014-12-31 | 2014-12-25 | 392394 | 392394 | ООО "Главный Зал Оборудования" | 0351300298314000442 | Алексеев А. А., 8-923-777-77-22 | 100 | 392394
#REF! | МБОУ - ДОД-ДООЦ "Арго" | Выполнение работ по ремонту кровли | 2014-06-17 | 2014-07-11 | 2014-07-29 | 2014-09-29 | 2014-09-26 | 5772891.58 | 5195602.38 | ООО "СК Сталкер" | 0351300298314000160 | Алексеев А. А., 8-923-777-77-22 | 100 | 5130853.58
#REF! | МКОУ - Барышевский детский дом | Выполнение работ по комплексным инженерным изысканиям на земельном участке административного здания | 2014-04-04 | 2014-04-17 | 2014-05-06 | 2014-05-17 | 2014-07-04 | 210753.35 | 100000 | ООО "Проект" | 0351300298314000042 | Девальд Е. М., 8-923-730-19-08 | 100 | 100000
#REF! | МКОУ - Барышевский детский дом | Выполнение работ по разработке ПСД на ремонт склада и строительство банно-прачечного блока с гаражом | 2014-05-30 | 2014-06-16 | 2014-07-04 | 2014-08-20 | 2014-10-06 | 940930.71 | 936226.06 | ООО "Строй ЖД Проект" | 0351300298314000129 | Девальд Е. М., 8-923-730-19-08 | 100 | 818226
#REF! | МКОУ - Барышевский детский дом | Выполнение работ по ремонту помещений медицинского блока | 2014-07-24 | 2014-08-15 | 2014-08-29 | 2014-10-13 | 2014-11-20 | 3016207.15 | 2563775.95 | ООО "Экспресс Строй" | 0351300298314000259 | Девальд Е. М., 8-923-730-19-08 | 100 | 2563775.95
#REF! | МКОУ - Барышевский детский дом | Выполнение работ по ремонту электрощитовой | - | - | 2014-10-29 | 2014-11-19 | 2014-11-26 | 99588.46 | 99588.46 | ООО "Экспресс Строй" | 2910/2014 | Девальд Е. М., 8-923-730-19-08 | 100 | 99588.46
#REF! | МБОУ - ДОД - ДДТ "Мастер" | Выполнение работ по ремонту кровли | 2014-08-28 | 2014-09-19 | 2014-10-03 | 2014-12-03 | 2014-12-22 | 3210934.58 | 2570562.64 | ООО "Алтай Проект" | 0351300298314000329 | Алексеев А. А., 8-923-777-77-22 | 100 | 2527971.82
#REF! | МБОУ - ДОД - ДДТ "Мастер" | Выполнение работ по ремонту помещений первого этажа | 2014-08-18 | 2014-09-01 | 2014-09-16 | 2014-11-16 | 2014-12-16 | 309941.16 | 309941.16 | ООО "СК Прима" | 0351300298314000308 | Алексеев А. А., 8-923-777-77-22 | 100 | 297354.1
#REF! | МБОУ - "Раздольненская школа искусств" | Выполнение работ по ремонту помещений первого этажа | 2014-09-17 | 2014-10-03 | 2014-10-20 | 2014-12-20 | 2014-12-16 | 1105559.7 | 950781.3 | ООО "Ремонтно Строительная Компания" | 0351300298314000369 | Селезнев И. П., 8-913-385-62-55 | 100 | 950781.3
#REF! | МБОУ - "Раздольненская школа искусств" | Выполнение работ по комплексному обследованию и разработке ПСД на ремонт кровли и покрытия | 2014-08-07 | 2014-08-21 | 2014-09-08 | 2014-10-15 | 2014-11-25 | 538167.97 | 227309.16 | ООО "Новосиб Сертификация" | 0351300298314000291 | Селезнев И. П., 8-913-385-62-55 | 100 | 227309.16
#REF! | МБОК - ДОП "Рекорд" | Выполнение работ по ремонту здания, кровли, фундамента | 2014-07-10 | 2014-08-01 | 2014-08-19 | 2014-10-09 |  | 4578512.45 | 3450000 | ООО "Орбита Строй" | 0351300298314000220 | Машаров Д. В., 8-953-888-59-94 | 100
#REF! | МБОК - ДОП "Рекорд" | Выполнение работ по ремонту цоколя, отмостки и приямков | 2014-10-03 | 2014-10-17 | 2014-10-30 | 2014-11-30 | 2014-12-29 | 909859.06 | 732112.6 | ООО "Строй Ком Инвест" | 0351300298314000412 | Машаров Д. В., 8-953-888-59-94 | 100 | 574536.59
#REF! | МОУ - ДОД - "Станция юных натуралистов" | Выполнение работ по комплексному обследованию и разработке ПСД на ремонт электроснабжения | 2014-10-15 | 2014-10-27 | 2014-11-25 | 2014-12-25 | 2014-12-15 | 90348.3 | 89896.56 | ООО "Рос Строй Проект" | 0351300298314000437 | Благо Л. В., 8-961-225-70-95 | 100 | 89896.56
#REF! | Аптека № 206 с. Ярково | Выполнение работ по установке оконных блоков | - | - | 2014-11-21 | 2014-12-11 | 2014-12-18 | 98520 | 98520 | ООО "Док-7" | 2111/2014-1 | Селезнев И. П., 8-913-385-62-55 | 100 | 98520
#REF! | Аптека № 206 с. Верх-Тула | Выполнение работ по установке оконных блоков | - | - | 2014-11-21 | 2014-12-11 | 2014-12-18 | 99758 | 99758 | ООО "Док-7" | 2111/2014-2 | Селезнев И. П., 8-913-385-62-55 | 100 | 99758
#REF! | Фельдшерско-акушерский пункт с. Красноглинное | Выполнение работ по утеплению стен и монтажу электропроводки | - | - | 2014-11-26 | 2014-12-21 | 2014-12-20 | 83430.72 | 83430.72 | ООО "Атлант Строй" | 2611/2014 | Селезнев И. П., 8-913-385-62-55 | 100 | 83430.72
#REF! | Фельдшерско-акушерский пункт с. Красноглинное | Выполнение работ по монтажу наружных сетей канализации | - | - | 2014-12-26 | 2015-01-02 | 2014-12-29 | 93134.38 | 93134.38 | ООО "Атлант Строй" | 2612/2014 | Селезнев И. П., 8-913-385-62-55 | 100 | 93134.38
Директор МКУ «УК ЕЗ ЖКХС» А. С. Ковальский