## от 04.04.2019
Перечень работ по капитальному ремонту образовательных учреждений Новосибирского района, запланированных на 2019 года, по состоянию на 19.06.2019 года
№ п/п | Наименование учреждения | Вид работ | Дата размещения (публикации) аукционной документации | Дата проведения аукциона | Дата заключения контракта и начала производства работ | Дата окончания работ по контракту | Начальная (максимальная) цена контракта, рублей | Фактическая цена контракта, рублей | Экокномия | Условия финансового обеспечения исполнения контракта |  |  | Наименование подрядчика | Номер контракта | Ответственное лицо, номер телефона | Выполнение, % | Примечание
[10 empty] | ФБ (Федеральный бюджет) | ОБ (Областной бюджет) | МБ (Местный бюджет)
р.п. Краснообск
1 | МБОУ - Краснообская СОШ № 1 | Выполнение работ по разработке ПСД на капитальный ремонт пищеблока в здании МБОУ - Краснообская СОШ №1 | - | - | 2018-11-28 | 60дн. 28.01.2019 | 297758.08 | 297758.08 |  | - | - | 297758.08 | ООО "АКС" | 2811КРП1/2018-ЖКХ 2811КРП2/2018-ЖКХ 2811КРП3/2018-ЖКХ | Благо Л.В. | 80%
1 | МБОУ - Краснообская СОШ № 1 | Выполнение работ по разработке ПСД на капитальный ремонт пищеблока в здании МБОУ - Краснообская СОШ №1 | - | - | 2018-11-28 | 60дн. 28.01.2019 | 297758.08 | 297758.08 |  | - | - | 297758.08 | ООО "АКС" | 2811КРП1/2018-ЖКХ 2811КРП2/2018-ЖКХ 2811КРП3/2018-ЖКХ | Благо Л.В. | 80% | За счет экономии средств. После окончания разработки ПСД нужно пройти государственную экспертизу и получить положительное заключение. Стадия "Р" ПСД готова. Ждем стадию "П" (нужна для экспертизы). СМР возможно провести только в 2020 году
2 | МБУДО ДХШ | Капитальный ремонт МБУДО ДХШ |  |  |  |  | 700000 | [9 empty] | Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области "Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской области на 2018-2021 годы" Разработка ПСД (программа "доступная среда") (ответственный - директор МБУДО ДО ДХШ)
3 | МКДОУ - детский сад "Дельфин" | Капитальный ремонт кровли | - | - | 2019-05-13 | 30 дн. 12.06.2019 | 518194.4 | 518194.4 |  | - | - | 518194.4 | ИП Свириденко Д.А. | 1305КРКП6/2019-ЖКХ/1305КРКП5/2019-ЖКХ/1305КРКП4/2019-ЖКХ/1305КРКП3/2019-ЖКХ/1305КРКП2/2019-ЖКХ/1305КРКП1/2019-ЖКХ | Машаров Д.В. | 100% | За счет экономии. Осталось документальное закрытие объекта. СМР выполнено на 100%
4 | МКДОУ - детский сад "Дельфин" | Выполнение работ по капитальному ремонту здания для организации дошкольного образования детей на 30 мест | 2018-12-17 | 2018-12-29 | 2019-01-22 | 30 дн. 20.02.2019 | 1927566.58 | 1358930.96 |  | - | 1358930.96 | - | ООО "СК РУБЕЖ" | 0351300298318000182.2019.466 | Попова И.А., 89833227999 | 90% | Ремонт крылец перенесли на май-июнь 2019 года. Не подписано соглашение. Отсутствуют денежные средства на оплату выполненных работ ООО "СК РУБЕЖ"
5 | МАДОУ - детский сад "Колосок" | Выполнение работ по капитальному ремонту здания для организации дошкольного образования детей на 45 мест | 2018-12-20 | 2019-01-17 | 2019-02-05 | 60 дн. 05.04.2019 | 4153794.7 | 2 803 800,80 |  | - | 2 803 800,80 | - | ООО "КАПИТАЛ СТРОЙ" | 0351300298318000189 | Машаров Д.В. | 90% | Осталось отремонтировать 2 крыльца. Заведующая детским садом не дает выполнять работы до закрытия детского сада (до середины июня)
6 | МКДОУ - детский сад "Теремок" | Выполнение работ по капитальному ремонту здания для организации дошкольного образования детей на 20 мест | 2018-12-07 | 2018-12-21 | 2019-01-16 | 30 дн. 14.02.2019 | 669443.5 | 496480.68 |  | - | 496480.68 | - | ООО "Протон" | 0351300298318000179.2018.696768 | Машаров Д.В. | 100% | Осталось документальное закрытие объекта. СМР выполнены на 100%
7 | МКДОУ - детский сад "Чебурашка" | Разработка ПСД на выполнение работ по капитальному ремонту здания для организации дошкольного образования детей на 25 мест | 2018-10-12 | 2018-10-23 | 2018-11-09 | 2019-01-09 | 364402.23 | 254000 |  | - | 254000 | - | ИП Терехов А.В. | 0351300298318000121-60 | Благо Л.В. | 70% | Ждем окончательной версии ПСД. После окончания разработки ПСД нужно пройти государственную экспертизу и получить положительное заключение. СМР возможно провести в 2020 году
8 | МБУДО - ДООЦ "АРГО" | Разработка ПСД на капитальный ремонт системы водоподготовки и системы приточной вентиляции в здании МБУДО - ДООЦ "АРГО" Новосибирского района | 2018-12-21 | 2019-01-11 | 2019-01-29 | 90 дн. 29.04.2019 | 451666.67 | 445000 |  | - | - | 445000 | ООО "Центр экологических проблем города" | 0351300298318000191-191-92 | Благо Л.В. | 100% | 19.06.2019 сдаем на прохождение государственной экспертизы и получения положительного заключения
9 | МБУДО - ДООЦ "АРГО" | Выполнение работ по капитальному ремонту системы водоподготовки и системы приточной вентиляции в здании МБУДО - ДООЦ "АРГО" Новосибирского района |  |  |  | 90 дн. | 9200000 |  |  | - | - | 9200000 |  |  | Благо Л.В. |  | Данный объект будет исключен на июньской сессии (с 2019 года) в связи с тем, что согласно разработанной ПСД требуется 19000000, а также необходимо пройти государственную экспертизу. Данные деньги будут распределены на спортивную школу "Рекорд" и другие КБК
Барышевский с/с
10 | МБОУ ДОД - ДЮСШ "Рекорд" | Выполнение работ по капитальному ремонту спортзала (пол спортзала+раздевалки) |  |  |  |  | 3827811.6 |  |  |  |  | 3827811.6 |  |  | Машаров Д.В. |  | Готовим документацию для аукциона. Запросили на сессии депутатов использование денег с МБУДО - ДООЦ "АРГО". По состоянию на 19.06.2019 года отсутствуют денежные средства на данный объект
11 | МБОУ ДОД - ДЮСШ "Рекорд" | Выполнение работ по капитальному ремонту фасада | 2019-05-27 | 2019-06-17 |  |  | 3275614.94 |  |  |  |  | 3275614.94 |  | 0351300298319000057 | Машаров Д.В. |  | 17.06.2019 года состоится аукцион и будет определена подрядная организация
12 | МБОУ ДОД - ДЮСШ "Рекорд" | Выполнение работ по капитальному ремонту здания ДЮСШ "Рекорд", с.Барышево | - | - | 2019-01-10 | 2019-01-18 | 2376167.6 | 2376167.6 |  | - | - | 2376167.6 | ООО "РЕМСТРОЙПРОЕКТ" |  | Бризицкий В.С. | 100% | Оплата произведена в полном объеме
13 | МКУ "Барышевский центр помощи детям" | Выполнение работ по капитальному ремонту крыши гаража | 2018-12-24 | 2019-01-14 | 2019-01-29 | 30 дн. 26.02.2019 | 715999.22 | 488 579,30 |  | - | - | 488 579,30 | ООО "ГлавСпецСтрой" | 0351300298318000193.2019.11979 | Соболева Е.Ф., 89130698054 | 100% | Оплата произведена в полном объеме
14 | МКДОУ - детский сад "Незабудка" | Выполнение работ по капитальному ремонту кровли | 2019-05-17 | 2019-06-07 | Контракт на стадии подписания | 45 дн. | 3056593.2 | 2 047 917,34 |  |  |  | 2 047 917,34 | ООО "Сибстройсервис" | 0351300298319000043 | Машаров Д.В. |  | Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области "Создание условий для функуионирования образовательных учреждений района на 2019 год" В течении 10 дней с даты проведения аукциона будет подписан контракт
Боровской с/с
12 | [14 empty] | Машаров Д.В.
15 | «МБОУ – Боровская СШ №84 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт инженерных систем здания "МБОУ – Боровская СШ №84" | 2019-06-05 | 2019-06-17 |  | 45 дн. | 499833.17 |  |  |  |  | 499833.17 |  |  | Соболева Е.Ф., 89130698054
Криводановский сельсовет
Кубовинский с/с
16 | МКОУ Краснояровская школа №30 | Установка ограждения территории, ремонт стен+пола+потолка корридора школы |  |  |  |  | 1254579.6 | 1254579.6 |  |  |  | 1254579.6 | ООО СК "РУБЕЖ" | Будут прямые договора | Машаров Д.В. |  | За счет экономии местного бюджета. Готовим документацию для прямых договоров. Договора будут подписаны с подрядной организацией в случае наличия экономии денежных средств
17 | МКДОУ-детский сад "Родничок" | Выполнение работ по капитальному ремонту наружных стен и отмостки здания МКДОУ-детский сад "Родничок" | 2018-09-14 | 2018-10-05 | 2018-10-19 | 45 дн. 03.12.2018 | 3461663.34 | 2948075.04 |  | - | - | 3461663.34 | ООО "СК Анис" | 0351300298318000109.2018.493275 | Попова И.А., 89833227999 | 100% | Осталось документальное закрытие объекта
18 | МКДОУ-детский сад "Родничок" | Выполнение работ по капитальному ремонту здания для организации дошкольного образования детей на 15 мест | 2018-12-17 | 2018-12-29 | 2019-01-21 | 30 дн. 19.02.2019 | 854978.44 | 591881.54 |  | - | 591881.54 | - | ООО "СК РУБЕЖ" | 0351300298318000185.2019.330 | Попова И.А., 89833227999 | 90% | Ремонт крылец перенесли на май-июнь 2019 года. Не подписано соглашение. Отсутствуют денежные средства на оплату выполненных работ ООО "СК РУБЕЖ"
Кудряшовский с/с
19 | МКДОУ-детский сад "Медвежонок" | Выполнение работ по капитальному ремонту здания для организации дошкольного образования детей на 15 мест | 2018-12-24 | 2019-01-14 | 2019-01-30 | 30 дн. 28.02.2019 | 974868.8 | 642 251,30 |  | - | 642 251,30 | - | ООО "СК РУБЕЖ" | 0351300298318000192.2019.11998 | Попова И.А., 89833227999 | 90% | Ремонт крылец перенесли на май-июнь 2019 года. Не подписано соглашение. Отсутствуют денежные средства на оплату выполненных работ ООО "СК РУБЕЖ"
Морской с/с
20 | МКОУ - Ленинская СОШ № 47 | Выполнение работ по капитальному ремонту окон ПВХ здания МКОУ – Ленинская СОШ № 47 | 2018-12-19 | 2018-12-27 | 2019-01-24 | 30 дн. 22.02.2019 | 1181865.58 | 562262.73 |  | - | - | 562262.73 | ООО "ТЕХНОЛОГИЯ 21" | 0351300298318000188 | Соболева Е.Ф., 89130698054 | 100% | Оплата произведена в полном объеме
21 | МКОУ - Ленинская СОШ № 47 (детский сад "Огонек") | Выполнение работ по капитальному ремонту здания для организации дошкольного образования детей на 15 мест | 2018-12-17 | 2018-12-29 | 2019-01-22 | 30 дн. 20.02.2019 | 1522257.82 | 969942.84 |  | - | 969942.84 | - | ООО "СК РУБЕЖ" | 0351300298318000184.2019.335 | Соболева Е.Ф., 89130698054 | 90% | Ремонт крылец перенесли на май-июнь 2019 года. Не подписано соглашение. Отсутствуют денежные средства на оплату выполненных работ ООО "СК РУБЕЖ"
Верх-Тулинский с/с
22 | МКДОУ - детский сад "Солнышко" | Капитальный ремонт пищеблока |  |  |  |  | 8000000 | [7 empty] | Осипов П.И. |  | Нужно разработать ПСД и пройти государственную экспертизу. Отсутствуют денежные средства на разработку ПСД
23 | МКДОУ – детский сад «Росток» п. Тулинский | Выполнение работ по разработке ПСД на капитальный ремонт систем отопления и вентиляции в здании МКДОУ – детский сад «Росток» п. Тулинский. | - | - | 2019-01-24 | 40 дн. 04.03.2019 | 298308.34 | 298308.34 |  |  |  | 298308.34 | ООО «ПРОЕКТ» | 2201ПСД1/2019-ЖКХ 2301ПСД1/2019-ЖКХ 2401ПСД1/2019-ЖКХ | Благо Л.В. | 100% | Отсутствуют финансирование СМР. Разработка ПСД выполнена на 100%. Нужно пройти государственную экспертизу. СМР возможно только в 2020 году.
24 | МКДОУ - детский сад "Золотой ключик" | Выполнение работ по устройству выгребной ямы МКДОУ - детский сад "Золотой ключик" | - | - | 2019-04-24 | 25 дн. 20.05.2019 | 340536.2 | 340536.2 |  | - | - | 340536.2 | ОАО "Чеминская ПМК" | 2404УВЯ1/2019-ЖКХ 2404УВЯ2/2019-ЖКХ 2404УВЯ3/2019-ЖКХ 2404УВЯ4/2019-ЖКХ | Соболева Е.Ф., 89130698054 | 100% | За счет экономии средств. СМР выполнены, необходимо проверить качество выполненных работ
Березовский сельсовет
Каменский сельсовет
25 | МКОУ Каменская СОШ №44 | Ремонт канализации |  |  |  |  | 400000 | [7 empty] | Машаров Д.В. |  | Бдет делаться за счет экономии через прямые договора. Готовим локальный сметный сметный расчет и технического задание для договоров. Договора будут подписаны в случае наличия экономии
Новолуговской с/с
26 | МКОУ "Издревская средняя школа №58" | Выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания МКОУ "Издревская средняя школа №58" Новосибирского района | 2019-03-29 | 2019-04-22 | 2019-05-15 | 45 дн. До 01.07.2019 | 6657152.4 | 4560149.13 | 2097003.27 | - | - | 4560149.13 | ООО "СибирьАльтстрой" | 0351300298319000023.2019.248119 | Машаров Д.В. | 40% | Подрядная организация приступила к СМР 22.05.2019. Должны сделать в срок по договору, если будут позволять погодные условия
Раздольненский с/с
27 | Детская школа искуств в с. Раздольное | Ремонт перекрытий и помещений |  |  | 2019-05-18 | 30 дн. До 17.06.2019 |  | 489118.8 |  |  |  |  | ООО "Стройград" | 1805ДШИ5/2019-ЖКХ/1805ДШИ4/2019-ЖКХ/1805ДШИ3/2019-ЖКХ/1805ДШИ2/2019-ЖКХ/1805ДШИ1/2019-ЖКХ | Машаров Д.В. | 100% | За счет экономии. Осталось документальное закрытие объекта
28 | Гусинобродская СОШ №18 | Поставка котла в котельную |  |  | 2019-05-18 | 10 дн. |  | 219600 |  |  |  |  | ООО "Интертехнология" | 1805ПТК3/2019-ЖКХ / 1805ПТК1/2019-ЖКХ / 1805ПТК2/2019-ЖКХ | Машаров Д.В. | 100% | За счет экономии. Поствка котла осуществлена
29 | МКОУ "Гусинобродская ОШ №18" | Разработка ПСД по капитальному ремонту здания МКОУ "Гусинобродскаая ОШ №18" (крыша, фасад) |  |  | 2019-05-06 | 30 дн. До 05.06.2019 |  | 198647 |  |  |  | 198647 | ИП Луговой С.И. | 0605ПРК1/2019-ЖКХ / 0605ПРФ2/2019-ЖКХ | Машаров Д.В. | 80% | За счет экономии. Проект на проверке в МКУ "УК ЕЗ ЖКХС". Ориентировачная дата окончания разработки ПСД до 21.06.2019. Экспертиза ПСД - до 30.11.2019.
30 | МКОУ "Гусинобродская ОШ №18" | Разработка ПСД по капитальному ремонту здания МКОУ "Гусинобродскаая ОШ №18" (усиление, благоустройство) |  |  | Ориентировачная дата заключения до 24.06.2019 года | Ориентировачная дата окончания - 30.08.2019 года |  | 400000 |  |  |  |  | ООО "ПРОЕКТ" |  | Благо Л.В./Соболева Е.Ф. |  | Идет подготовка технического задания. Ориентировачная дата окончания разработки ПСД до 30.08.2019. Экспертиза ПСД - до 30.11.2019.
31 | МКОУ "Гусинобродская ОШ №18" | Выполнение работ по капитальному ремонту здания МКОУ "Гусинобродскаая ОШ №18" |  |  |  | 60 дн. | 16000000 |  |  | - | - | 16000000 |  |  | Машаров Д.В. |  | СМР после разработки ПСД и прохождения государственной экспертизы
32 | СП МБОУ - Раздольненская СШ № 19 (детский сад "Рябинка") | Выполнение работ по капитальному ремонту благоустройства территории структуного подразделения МБОУ - Раздольненская школа №19 (детский сад "Рябинка") Новосибирсого района | 2019-05-30 | 2019-06-21 |  | 60 дн. | 6000000 |  |  | - | - | 6000000 |  | 0351300298319000058 |  |  | 21.06.2019 года будет проведен аукцион и определена подрядная организация
Станционный с/с
33 | МБОУ - СШ № 18 ст.Мочище (структурное подразделение в п. Советский (Школа №29)) | Замена ограждения территории | 2019-05-17 | 2019-05-31 |  | 30 дней | 1 078 556 ,40 | 857452.09 |  |  |  | 857452.09 | ООО "СИБТЕХСТАЛЬ» | 0351300298319000044 | Машаров Д.В. |  | За счет экономии. До 17.06.2019 года будет подписан контракт
34 | МБОУ - СШ № 18 ст.Мочище | Ремонт кровли (блок начальной школы) |  |  | 2019-05-17 | 30 дн. До 16.06.2019 |  | 572481.6 |  |  |  |  | ИП Мартынов Михаил Петрович | 1705КРК6/2019-ЖКХ/1705КРК5/2019-ЖКХ/1705КРК4/2019-ЖКХ/1705КРК3/2019-ЖКХ/1705КРК2/2019-ЖКХ/1705КРК1/2019-ЖКХ | Машаров Д.В. |  | За счет экономии. Приступят к ремонту крыши как выставят леса для ремонта фасада в месте где нужно ремонитровать крышу
35 | МБОУ - СШ № 18 ст.Мочище | Выполнение работ по капитальному ремонту потолков, электроосвещения, пожарной сигнализации в двух помещениях и фасада здания начальной школы МБОУ - СШ № 18 ст.Мочище (блок начальной школы) | 2018-07-31 | 2018-09-03 | 2018-09-21 | 30дн. 22.10.2018 | 4488348.37 | 4151722.12 |  | - | - | 4151722.12 | ИП Мартынов Михаил Петрович | 0351300298318000087.2018.442460 | Машаров Д.В. | 80% | Фасад перенесли на май-июнь 2019 года. Работы ведутся
Толмачевский с/с
36 | МКОУ "Алексеевская основная школа №4" | Выполнение работ по капитальному ремонту помещений пищеблока на объекте МКОУ "Алексеевская основная школа №4" | 2019-02-27 | 2019-03-18 | 2019-04-04 | 60 дн. До 02.08.2019 | 9128927.13 | 7211846.35 | 1917080.78 | - | - | 7 211 846.35 | ООО"Геостар" | 0351300298319000008 | Осипов П.И. |  | Начало СМР 13.06.2019
Ярковский с/с
37 | МКОУ "Сенчанское" | Выполнение работ по разработке ПСД на реконструкцию здания школы под размещение Многофункционального Культурно-Образовательного Учреждения "Сенчанское" | 2018-12-07 | 2018-12-29 | 2019-01-10 | 150 дн. 10.06.2019 | 8000000 | 7350000 |  | - | - | 7350000 | ООО "СОЮЗПРОЕКТ" | 0351300298318000178-90 | Благо Л.В. | 80% | Уточнить в управлении образования-в каком году нужно провести СМР.
Исполнения наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области шестого созыва в 2019 г Новосибирского района Новосибирской области
38 | МКДОУ – детский сад «Дельфин» | Выполнение работ по установке оконных блоков | 2019-05-17 | 2019-05-31 |  | 30 дн. | 1346000 | 733270.02 | 612729.98 | - | 733270.02 | - | ООО «ОКНОСТАР» | 351300298319000045 | Осипов П.И. |  | До 17.06.2019 года будет подписан контракт
39 | МБОУ – Пашинская школа № 70 | Выполнение работ по капитальному ремонту кровли | [7 empty] | - | 4307300 | 4500000 |  |  | Машаров Д.В. |  | Соглашение не подписано (ответсвенный Управление образование). ПСД на проверке в МКУ "УК ЕЗ ЖКХС". После разработки ПСД (до 15.07.2019) нужно получить положительное заключение государственной экспертизы ( до 15.09.2019 года)
Строительство универсальной спортивной площадки по типу "Стадион-площадка"
40 | с/с Барышевский | Строительство универсальной спортивной площадки по типу "Стадион-площадка" |  |  |  |  | 2500000 | [7 empty] | Осипов П.И. |  | Идет подготовка документации (смета, техническое задание и т.д.) Отсутствуют сведения о месте раположения спортивной площадки от управления физичкой культуры
41 | с/с Березовский | Строительство универсальной спортивной площадки по типу "Стадион-площадка" |  |  |  |  | 2500000 | [7 empty] | Осипов П.И. |  | Идет подготовка документации (смета, техническое задание и т.д.) Отсутствуют сведения о месте раположения спортивной площадки от управления физичкой культуры
42 | с/с Боровской | Строительство универсальной спортивной площадки по типу "Стадион-площадка" |  |  |  |  | 2500000 | [7 empty] | Осипов П.И. |  | Идет подготовка документации (смета, техническое задание и т.д.) Отсутствуют сведения о месте раположения спортивной площадки от управления физичкой культуры
43 | с/с Каменский | Строительство универсальной спортивной площадки по типу "Стадион-площадка" |  |  |  |  | 2500000 | [7 empty] | Осипов П.И. | сдвиг на год | Идет подготовка документации (смета, техническое задание и т.д.) Отсутствуют сведения о месте раположения спортивной площадки от управления физичкой культуры
44 | с/с Мичуринский | Строительство универсальной спортивной площадки по типу "Стадион-площадка" |  |  |  |  | 2500000 | [7 empty] | Осипов П.И. |  | Идет подготовка документации (смета, техническое задание и т.д.) Отсутствуют сведения о месте раположения спортивной площадки от управления физичкой культуры
45 | с/с Новолуговской | Строительство хоккейной площадки открытого типа |  |  |  |  | 2000000 | [7 empty] | Осипов П.И. |  | Идет подготовка документации (смета, техническое задание и т.д.) Отсутствуют сведения о месте раположения хоккейной площадки от управления физичкой культуры
| ИТОГО: | [5 empty] | 116742089.99 | 39754163.2 |  | 0 | 8711806.04 | 70273458.42
Данные объекты находятся в листе ожидания (после подписания соглашения с министреством образования. Ответственный за подписание-управления образования Новосибирского района)
1 | МАОУ Лицей №13 | Ремонт автоматики и системы приточно-выятжной вентиляции в теплоиузле |  |  |  |  | 4000000 | [7 empty] | Осипов П.И. |  | Данный объект (вид работ) находится в листе ожидания. Отсутсвие денежных средств (не подписано соглашение)
2 | МКОУ ООШ №161 | Установка противпожарного люка, расчет пожарного риска |  |  |  |  | 2400000 | [7 empty] | Осипов П.И. |  | Данный объект (вид работ) находится в листе ожидания. Отсутсвие денежных средств (не подписано соглашение)По факту люк и расчет сделаны. Нужна АПС.
3 | Марусинская СОШ №24 | Капитальный ремонт сетей электроснабжения, ремонт полов в 3 учебных кабинетах и в обеденном зале, обустройство новой выгребной ямы для столовой, ремонт фасада здания мастерской |  |  |  |  | 3200000 | 2500000 (без фасада здания мастерской и без сетей электроснабжения) | [6 empty] | Машаров Д.В. |  | Данный объет (вид работ) находится в листе ожидания. Наружные стены в аварийном состоянии, фасад делать нецелесообразно. Отсутсвие денежных средств (не подписано соглашение)
4 | МБОУ Криводановская школа №22 | Капитальный ремонт санузлов |  |  |  |  | 1000000 | 2116738.8 | [6 empty] | Машаров Д.В. |  | Данный объект (вид работ) находится в листе ожидания. Отсутсвие денежных средств (не подписано соглашение)
5 | МБОУ Кудряшовская школа №25 | Асфальтирование территории, ремонт канализации |  |  |  |  | 5500000 | [7 empty] | Машаров Д.В. |  | Данный объет (вид работ) находится в листе ожидания. Отсутсвие денежных средств (не подписано соглашение)
6 | МКОУ Ленинская СОШ №47 | Установка уличного освещения, замена ограждения |  |  |  |  | 1200000 | [7 empty] | Осипов П.И. |  | Данный объет (вид работ) находится в листе ожидания. Отсутсвие денежных средств (не подписано соглашение)
7 | Железнодорожная СОШ №121 | Капитальный ремонт здания школы в с. Быково |  |  |  |  | 2660700 | [7 empty] | Осипов П.И. |  | Данный объект (вид работ) находится в листе ожидания. Отсутсвие денежных средств (не подписано соглашение)
8 | Березовская СОШ №12 | Капитальный ремонт медкабинета |  |  |  |  | 3500000 | [7 empty] | Осипов П.И. |  | В 2022 году запланировано строительство пристройки к школе. Данный объет (вид работ) находится в листе ожидания. Отсутсвие денежных средств (не подписано соглашение)
9 | МБОУ СОШ №18 ст. Мочище | Установка уличного освещения |  |  |  |  | 250000 | [7 empty] | Осипов П.И. |  | Данный объект (вид работ) находится в листе ожидания. Отсутсвие денежных средств (не подписано соглашение)
10 | Толмачевская СОШ № 61 | Ремонт АПС и СОУЭ, установка наружного противопожарного водоснабжения |  |  |  |  | 3419000 | [7 empty] | Осипов П.И. |  | Данный объект (вид работ) находится в листе ожидания. Отсутсвие денежных средств (не подписано соглашение)
11 | МКОУ "Красноглинная ООШ №7" | Монтаж АПС и СОУЭ |  |  |  |  | 156200 | [7 empty] | Осипов П.И. |  | Данный объект (вид работ) находится в листе ожидания. Отсутсвие денежных средств (не подписано соглашение)
12 | МКОУ Ново-шиловская СОШ №82 | Ремонт кровли (замена кровельного покрытия), капитальный ремонт системы электроосвещения и электрооборудования в здании, ремонт спортивного зала |  |  |  |  | 6000000 | [7 empty] | Машаров Д.В. |  | Данный объект (вид работ) находится в листе ожидания. Отсутсвие денежных средств (не подписано соглашение)
Составил: начальник технического отдела МКУ "УК ЕЗ ЖКХС"__________________________________________Д.В. Машаров
Согласовано: заместитель главного инженера МКУ "УК ЕЗ ЖКХС"____________________________________________Е.Ф. Соболева
Согласовано:главный инженер МКУ "УК ЕЗ ЖКХС"____________________________________________Л.В. Благо