## производственный отдел
План-график выполнения программных мероприятий МКУ "УК ЕЗ ЖКХС" на 02.06.2022г.
№ п/п | Наименование объекта, место расположение объекта | Наименование муниципального контракта | Дата публикации аукционной документации | Дата проведения аукциона | Дата заключения контракта | Дата окончания работ по контракту | Начальная максимальная цена, руб. | Цена контракта после проведения аукциона, руб. | Наименование подрядчика | Показатель выполнения % |  | Примечание
[10 empty] | Предыдущий % | Актуальный %
Муниципальная программа "Создание условий для функционирования муниципальных образовательных учреждений Новосибирского района Новосибирской области на "
1 |  | Разработка ПСД на капитальный ремонт школы № 6 п. Ленинский в Станционном сельсовете | 2021-12-10 | 2021-12-21 | 2022-01-10 | 2022-05-20 | 1648190 | 799372.15 | ООО "Стройпроект" (г. Москва) | 85% | 88% | Проект в экспертизе ГБУ "ГВЭ НСО", устранение замечаний
2 | МБОУ "Каменская средняя школа № 44" | Разработка ПСД на реконструкцию здания школы МБОУ "Каменская средняя школа № 44" в детский сад с прохождением экспертизы. | 2022-04-20 | 2022-04-28 | 2022-05-16 | 2022-10-22 | 4000000 | 4000000 | ООО "Парад" | 3% | 6% | Проработка архитектурных решений.
3 |  | Разработка ПСД на ремонт кровли здания МБОУ СОШ № 57 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-22 | 2022-06-02 | 436276 | 209021.46 | ООО "ХАУСБИЛДИНГ" (г. Красноярск) | 85% | 90% | Проект в экспертизе ГБУ "ГВЭ НСО", устранение замечаний
4 |  | Капитальный ремонт пищеблока МБОУ-Боровская СШ № 84 | 2022-05-05 | 2022-05-16 | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 1960000 | 1960000 | ООО "Сибкомплектстрой" |  |  | Заключение контракта (30.05)
5 |  | Установка ограждения МБДОУ - детский сад "Елочка" | 2022-03-14 | 2022-03-25 | 2022-04-05 | 2022-06-30 | 300000 | 298500 | ООО "ЗСК" |  |  | Работы выполнены
6 |  | Ремонт отмостки МБОУ - Раздольненская школа № 19 | 2022-02-03 | 2022-02-11 | 2022-02-22 | 2022-07-31 | 885805.2 | 695356.91 | ООО "АБСОЛЮТ" | 0% | 5% | Работы начаты
7 |  | Ремонт межпанельных швов МБОУ Краснообская школа № 2 | 2022-01-25 | 2022-02-03 | 2022-02-15 | 2022-07-30 | 300000 | 179855 | ООО "АЛЬПСЕРВИЗ" | 75% | 90% | Работы ведутся
8 |  | Капитальный ремонт сантехнических перегородок в здании МБДОУ - детский сад "Чебурашка" | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-08-15 | 201600 | 201600 | ООО "АЛСТРОЙ" |  |  | Начало работ с 25.07.2022г.
9 |  | Капитальный ремонт санузлов МБДОУ - детский сад "Чебурашка" | 2022-03-09 | 2022-03-17 | 2022-03-25 | 2022-07-25 | 597968.4 | 597968.4 | ООО "ЭЛИТ" |  |  | Начало работ с 01.07.2022г.
10 |  | Ремонт прачечной МКДОУ - детский сад "Солнышко" | 2022-01-24 | 2022-02-02 | 2022-02-14 | 2022-07-06 | 400000 | 324000 | ИП Яковлев Е.В. |  |  | Начало работ с 15.06.2022г.
11 |  | Установка пожарных лестниц МБДОУ - детский сад "Чебурашка" | 2022-04-04 | 2022-04-12 | 2022-04-25 | 2022-08-21 | 1081934.8 | 1081934.8 | ООО "ВСТ СИБИРЬ" | 5% | 6% | Ведутся проработки проектных решений
12 |  | Установка пожарных лестниц МБДОУ - детский сад "Дельфин" | 2022-04-04 | 2022-04-12 | 2022-04-25 | 2022-08-03 | 1591080.4 | 1591080.4 | ООО "ВСТ СИБИРЬ" | 5% | 6% | Ведутся проработки проектных решений
13 |  | Ремонт отмостки МБДОУ - детский сад "Чебурашка" | 2022-01-24 | 2022-02-04 | 2022-02-15 | 2022-07-27 | 1230300 | 797333.5 | ИП Кулёмина А.В. |  |  | Начало работ с 27.06.2022
14 |  | Ремонт отмостки МБДОУ - детский сад "Дельфин" | 2022-01-24 | 2022-02-04 | 2022-02-15 | 2022-06-29 | 1213120 | 790737.6 | ИП Кулёмина А.В. | 0% | 2% | Ведутся подготовительные работы.
15 |  | Переоборудование помещения под спорт.зал МБДОУ - детский сад "Дельфин" | 2022-01-31 | 2022-02-08 | 2022-02-17 | 2022-06-15 | 3487804.8 | 2458964.78 | ИП Селиванов А.Б. (г. Барнаул) | 80% | 85% | Работы ведутся
16 |  | Установка дренажных колодцев МБДОУ - детский сад "Теремок" | 2022-03-30 | 2022-04-12 | 2022-04-25 | 2022-07-06 | 600000 | 600000 | ИП "Магаммедзаде" |  |  | Начало работ с 06.06.2022г.
17 |  | Ремонт отмостки МБДОУ - детский сад "Теремок" | 2022-02-21 | 2022-03-01 | 2022-03-11 | 2022-07-06 | 1075461.6 | 822273.45 | ООО "СТРОЙМАРТ" |  |  | Начало работ с 01.06.2022г.
18 |  | Ремонт спортивного зала в МКОУ "Сенчанская основная школа № 76" | 2022-05-11 | 2022-05-19 | 2022-06-03 | 2022-09-03 | 14955812.2 | 14955812.2 | ООО "ВСТ СИБИРЬ" |  |  | Заключение контракта (30.05)
19 |  | Капитальный ремонт входной группы школа № 18 Мочищенская | 2022-04-13 | 2022-04-21 | 2022-05-04 | 2022-08-26 | 4016400 | 4016400 | ООО "ВСТ СИБИРЬ" |  |  | Начало работ с 09.06.2022
20 |  | Ремонт освещения р.п.Краснообск школа № 1 | 2022-03-30 | 2022-04-07 | 2022-04-18 | 2022-08-06 | 999242.4 | 664662.38 | ООО "АУТЕКС" |  |  | Начало работ с 01.07.2022г.
21 |  | Капитальный ремонт фасада ДДТ Мастер | 2022-04-13 | 2022-04-21 | 2022-05-04 | 2022-10-01 | 3819874.8 | 3819874.8 | ООО "Монарх" |  |  | Начало работ 01.07.2022г.
22 |  | Текущий ремонт кровли д/с Росток | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 2022-04-06 | 2022-05-30 | 549000 | 540000 | ООО «ПСК ГЕБО ИНЖИНИРИУМ» |  | 99% | Проверка документации
23 |  | Капитальный ремонт сетей электроснабжения школа № 161 | 2022-04-01 | 2022-04-15 | 2022-04-26 | 2022-08-31 | 1735588 | 911165 | ИП Мальченко А.П. |  |  | Начало работ с 01.07.2022г.
24 |  | Капитальный ремонт крылец и навесов Краснообская школа № 2 | 2022-04-07 | 2022-04-15 | 2022-04-26 | 2022-08-10 | 2533177.2 | 2254527.62 | ООО "ВЕКСТРОЙ" |  |  | Начало работ с 01.06.2022г. Запланировано рабочее совещание по изменению объемов работ.
25 |  | Текущий ремонт: замена окон д/с Золотой ключик | 2022-03-29 | 2022-04-05 | 2022-04-15 | 2022-07-10 | 450000 | 351648.98 | ООО "СВЕРХПЛАН"
26 |  | Капитальный ремонт системы отопления д/с Белочка | 2022-04-06 | 2022-04-14 | 2022-04-25 | 2022-07-01 | 1412399.6 | 1412399.6 | ООО «Промгазэксплуатация» |  |  | Начало работ с 01.06.2022г.
27 |  | Капитальный ремонт крыши д/с Земляничка | 2022-03-28 | 2022-04-07 | 2022-04-18 | 2022-07-22 | 2674412.4 | 2246506.16 | ООО «ПСК ГЕБО ИНЖИНИРИУМ» | 0% | 5% | Ведутся подготовительные работы.
Итого: | [6 empty] | 54155447.8 | 48580995.19
Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"
28 |  | Капитальный ремонт здания МБОУ "Гусинобродская ОШ № 18" | 2022-05-06 | 2022-05-18 | 2022-05-12 | 2022-08-15 | 4655000 | 4655000 | ООО «ПСК ГЕБО ИНЖИНИРИУМ» |  |  | Начало работ с 01.06.2022г.
Государственная программа Новосибирской области Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащихся молодежи в Новосибирской области
29 |  | Текущий ремонт здания МБОУ-СОШ №11 Шиловского гарнизона | 2022-04-13 | 2022-04-22 | 2022-05-11 | 2022-09-01 | 12036339.6 | 12036339.6 | ООО «ПСК ГЕБО ИНЖИНИРИУМ» |  |  | Начало работ с 01.06.2022г.
30 |  | Текущий ремонт кровли МБОУ Березовская школа № 12 | 2022-04-08 | 2022-04-19 | 2022-05-05 | 2022-08-25 | 4542276 | 4542276 | ООО «ПСК ГЕБО ИНЖИНИРИУМ» |  |  | Начало работ с 25.06.2022г.
Федеральный проект "Успех каждого ребенка"
31 |  | Капитальный ремонт спортивного зала здания МБОУ Краснояровская школа № 30 | 2022-04-13 | 2022-04-25 | 2022-05-11 | 2022-08-15 | 1817500 | 1817500 | ООО "Стройград" | 0% | 30% | Работы ведутся
Создание и функционирование центров образования естественно-научной и техноллогической направленностей "Точка роста"
32 |  | Выполнение ремонтных работ по программе брендирования центров «Точка роста» в здании МБОУ-СОШ № 11 | 2022-03-24 | 2022-04-04 | 2022-04-18 | 2022-07-15 | 2369419.2 | 2369419.2 | ИП Миносян |  |  | Начало работ с 01.06.2022г.
33 |  | Выполнение ремонтных работ по программе брендирования центров «Точка роста» в здании МБОУ "Криводаноская СШ № 22" | 2022-03-24 | 2022-04-04 | 2022-04-18 | 2022-08-15 | 2362279.2 | 2362279.2 |  |  |  | Начало работ с 01.07.2022г.
34 |  | Выполнение ремонтных работ по программе брендирования центров «Точка роста» в здании МБОУ "Ленинская школа № 47" | 2022-03-24 | 2022-04-04 | 2022-04-18 | 2022-07-15 | 2379046.8 | 2379046.8 |  |  |  | Начало работ с 01.06.2022г.
35 |  | Выполнение ремонтных работ по программе брендирования центров «Точка роста» в здании МКОУ "Толмачевская СОШ № 61 | 2022-03-24 | 2022-04-04 | 2022-04-18 | 2022-08-04 | 1958024.4 | 1958024.4 |  |  |  | Начало работ с 20.06.2022г.
36 |  | Выполнение ремонтных работ по программе брендирования центров «Точка роста» в здании МБОУ "Мичуринская школа № 123" | 2022-03-24 | 2022-04-04 | 2022-04-18 | 2022-07-30 | 2290150.8 | 2290150.8 |  |  |  | Начало работ с 15.06.2022г.
37 |  | Выполнение ремонтных работ по программе брендирования центров «Точка роста» в здании МБОУ "Новолуговская средняя школа № 57" | 2022-04-08 | 2022-04-20 | 2022-05-05 | 2022-07-25 | 1292524.8 | 1156809.78 | ООО "Базис" |  |  | Начало работ 10.06.2022
38 |  | Выполнение ремонтных работ по программе брендирования центров «Точка роста» в здании МБОУ "Пашинская школа № 70" | 2022-04-08 | 2022-04-20 | 2022-05-05 | 2022-07-30 | 2355460.8 | 2355460.8 | ООО "Стройград" |  |  | Начало работ 15.06.2022
39 |  | Выполнение ремонтных работ по программе брендирования центров «Точка роста» в здании МБОУ "Березовская школа № 12" | 2022-05-11 | 2022-05-25 | 2022-06-07 | 2022-07-22 | 1792045.2 | 1792045.2 | ООО "Стройград" |  |  | Заключение контракта (07.06)
|  | Всего заключено контрактов | #REF! |  | #REF!
|  | ИТОГО | 94005514.6 |  |  |  |  | 88295346.97